## 市乡村振兴服务中心项目
荣成市2025年批复实施衔接资金项目表（常规业务）
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 衔接资金总额（万元） | 其中中央资金（万元） | 其中省级资金（万元） | 其中市级资金（万元） | 其中县级资金（万元） | 其他资金（万元） | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制
1 | 2024年秋季学期雨露计划项目 | 相关镇街 | 2025年1月至2025年12月底 | 荣成市乡村振兴服务中心 | 对2024年秋季学期有子女在校接受中、高等职业教育的脱贫家庭和监测帮扶家庭，按照每生每学期1500元的标准进行补助。 | 5.1 |  | 5.1 |  |  | 0 | 符合项目覆盖带动条件的困难群众 | 为2024年秋季学期24名在校接受中、高等职业教育的脱贫家庭和监测帮扶家庭学生发放补助资金，为2名脱贫家庭和监测帮扶家庭学生补发补助资金，每生每学期1500元。 | 支持引导农村家庭困难学生接受职业教育，阻断贫困代际传递。
2 | 2025年春季学期雨露计划项目 | 相关镇街 | 2025年1月至2025年12月底 | 荣成市乡村振兴服务中心 | 对2025年春季学期有子女在校接受中、高等职业教育的脱贫家庭和监测帮扶家庭，按照每生每学期1500元的标准进行补助。 | 3.6 |  | 3.6 |  |  | 0 | 符合项目覆盖带动条件的困难群众 | 为2025年春季学期24名在校接受中、高等职业教育的脱贫家庭和监测帮扶家庭学生发放补助资金，每生每学期1500元。 | 支持引导农村家庭困难学生接受职业教育，阻断贫困代际传递。
3 | 2025年跨省务工一次性交通补助 | 上庄镇 | 2025年1月至2025年12月底 | 荣成市乡村振兴服务中心 | 对2025年度1名跨省就业脱贫享受政策劳动力发放一次性交通补助。 | 0.05856 |  | 0.05856 |  |  | 0 | 符合项目覆盖带动条件的困难群众 | 应补尽补，补助资金及时发放到位。 | 对2025年度跨省就业脱贫享受政策劳动力发放一次性交通补助。
4 | 乡村公益性岗位补助项目 | 荣成市 | 2025年1月至2025年12月底 | 荣成市乡村振兴服务中心 | 由人社局统筹用于脱贫人口和防返贫监测帮扶对象公益岗补助。 | 78.6 | 20 | 58.6 |  |  | 0 | 符合项目覆盖带动条件的困难群众 | 对脱贫人口和防返贫监测帮扶对象公益岗进行补助。 | 实现脱贫人口和监测帮扶对象劳动力增收，促进脱贫人口稳定增收。
5 | 2025年脱贫人口小额信贷贴息资金 | 上庄镇 | 2025年1月至2025年12月底 | 荣成市乡村振兴服务中心 | 对脱贫人口小额信贷予以贴息。 | 0.34144 |  | 0.34144 |  |  | 0 | 符合项目覆盖带动条件的困难群众 | 对脱贫人口小额信贷予以贴息。 | 对新增脱贫人口小额信贷予以贴息。

## 崖头街道项目
荣成市2025年衔接资金批复实施项目表（其他）
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 衔接资金总额（万元） | 其中中央资金（万元） | 其中省级资金（万元） | 其中市级资金（万元） | 其中县级资金（万元） | 其他资金（万元） | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制
1 | 2025年崖头街道西龙家村乡村建设项目 | 西龙家村 | 2025年1月至2025年12月 | 崖头街道 | 由中标单位施工，投资1600万元，在西龙家村开展道路硬化10000平方米、污水设施改造1000米等，全面提升村庄基础设施水平。 | 1600 |  |  |  | 1600 |  | 西龙家村集体及本村村民 | 1.产出指标：①数量指标：新建16cm厚c30混凝土硬化道路152380㎡。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.经济效益指标：项目年收益10万元以上。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。4.成本指标：混凝土硬化成本≤105元/㎡，沥青硬化成本≤187元/㎡。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。

## 市级衔接推进区项目
荣成市2025年批复实施衔接资金项目表（市级衔接推进区项目）
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 衔接资金总额（万元） | 其中中央资金（万元） | 其中省级资金（万元） | 其中市级资金（万元） | 其中县级资金（万元） | 其他资金（万元） | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制
1 | 2025年荣成市寻山街道墩西张家村道路硬化项目 | 墩西张家村 | 2025年1月至2025年12月底 | 寻山街道 | ①混凝土道路子项目。投入衔接资金31.6万元，建设18cm厚C30商砼水泥混凝土路面、院面3008.79㎡；②沥青道路子项目，投入衔接资金295.5万元，建设16cm厚C30商砼基层、5cm厚花岗岩细粒石油沥青等共15756.2㎡。 | 327.1 |  |  | 327.1 |  |  | 墩西张家村村集体和村内农户 | 1.产出指标：①数量指标：混凝土硬化项目，新建混凝土道路路面、院面3000平方米；沥青硬化项目，新建沥青道路15700平方米。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感全面提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。4.成本指标：混凝土硬化成本≤105元/㎡，沥青硬化成本≤187元/㎡。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
2 | 2025年荣成市寻山街道东北山村道路硬化项目 | 东北山村 | 2025年1月至2025年12月底 | 寻山街道 | 投入衔接资金32.9万元，建设15cm厚C30商砼水泥混凝土路面、院面3438.53㎡。 | 32.9 |  |  | 32.9 |  |  | 东北山村村集体和村内农户 | 1.产出指标：①数量指标：混凝土硬化项目，新建混凝土道路路面、院面3438.53平方米。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感全面提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。4.成本指标：混凝土硬化成本≤96元/㎡。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。

## 省级衔接推进区项目
荣成市2025年批复实施衔接资金项目表（省级衔接推进区项目）
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 衔接资金总额（万元） | 其中中央资金（万元） | 其中省级资金（万元） | 其中市级资金（万元） | 其中县级资金（万元） | 其他资金（万元） | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制
1 | 2025年荣成市俚岛镇东高家村基础设施项目 | 俚岛镇东高家村 | 2025年1月-2025年12月 | 东高家村 | 投资804.29万元，由中标单位施工，新建沥青道路38823平方米。 | 804.29 | 804.29 |  |  |  |  | 东高家村村集体及本村村民342户，920人。 | 1.产出指标：①数量指标：新建沥青道路38823平方米。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感全面提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。4.成本指标：沥青道路成本≤208元/㎡。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
2 | 2025年荣成市俚岛镇南我岛村基础设施项目 | 俚岛镇南我岛村 | 2025年1月-2025年12月 | 南我岛村 | 投资201.33万元，由中标单位施工，新建沥青道路9718平方米。 | 201.33 |  | 34.4 | 166.93 |  |  | 南我岛村村集体及本村村民170户，630人。 | 1.产出指标：①数量指标：新建沥青道路9718平方米。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感全面提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。4.成本指标：沥青道路成本≤208元/㎡。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
3 | 2025年荣成市俚岛镇颜家村基础设施项目 | 俚岛镇颜家村 | 2025年1月至2025年12月 | 颜家村 | ①混凝土硬化项目：投资24.49万元，由中标单位施工，新建混凝土路面2172平方米。②沟渠整治项目：投资18.24万元，由中标单位施工，新建砌石排沟122m，底宽0.8m-1.2m，墙高0.7-1.1m。③村民活动场所整修项目：投资14.24万元，由中标单位施工，屋顶改造换瓦640平方米，建成后用于农家书屋、信用超市、老年活动室等村民活动场所。 | 56.97 |  |  | 56.97 |  |  | 颜家村村集体及本村村民302户，848人。 | 1.产出指标：①数量指标：一是混凝土硬化项目新建混凝土路面2172平方米。二是沟渠整治项目新建砌石排沟122m，底宽0.8m-1.2m，墙高0.7-1.1m。三是村民活动场所整修项目：屋顶改造换瓦640平方米。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感全面提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。4.成本指标：混凝土硬化成本≤113元/㎡，沟渠整治成本≤1496元/m，屋顶改造换瓦成本≤223元/㎡。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
4 | 2025年荣成市俚岛镇陈冯庄村基础设施项目 | 俚岛镇陈冯庄村 | 2025年1月-2025年12月 | 陈冯庄村 | ①沥青硬化项目：投资294.7万元，由中标单位施工，新建沥青道路14225平方米。②混凝土硬化项目：投资10.94万元，由中标单位施工，新建混凝土道路1062平方米。 | 305.64 | 305.64 |  |  |  |  | 陈冯庄村村集体及本村村民205户，443人。 | 1.产出指标：①数量指标：沥青硬化项目：由中标单位施工，新建沥青道路14225平方米。混凝土硬化项目：由中标单位施工，新建混凝土道路1062平方米。③时效指标：工程按期完工率100%。2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感全面提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。4.成本指标：沥青硬化成本≤208元/㎡，混凝土硬化成本≤104元/㎡。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
5 | 2025年荣成市俚岛镇瓦屋石村基础设施项目 | 俚岛镇瓦屋石村 | 2025年1月-2025年12月 | 瓦屋石村 | 投资280.73万元，由中标单位施工，新建沥青道路13509平方米。 | 280.73 | 61.17 | 219.56 |  |  |  | 瓦屋石村村集体及本村村民200户，390人。 | 1.产出指标：①数量指标：新建沥青道路13509平方米。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感全面提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。4.成本指标：沥青道路成本≤208元/㎡。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
6 | 2025年荣成市俚岛镇东庄村基础设施项目 | 俚岛镇东庄村 | 2025年1月-2025年12月 | 东庄村 | ①沥青硬化项目：由中标单位施工，投资63.45万元，新建沥青路面、场地2984平方米。②混凝土硬化项目：由中标单位施工，投资7.85万元，新建混凝土道路736平方米。③沟渠整治项目：由中标单位施工，投资174.74万元，沟道修砌531m，主要为新建及修复挡墙等，其中北侧沟道修砌183m，底宽0.7m-1.9m，新建挡墙230m墙高0.5-0.8m，修复挡墙38m。南侧沟道修砌348m，新建挡墙636m、修复挡墙60m，修复拦砂坎11座 | 246.04 |  | 246.04 |  |  |  | 东庄村村集体及本村村民150户，386人。 | 1.产出指标：①数量指标：新建沥青路面、场地2984平方米，新建混凝土道路736平方米，沟道修砌531m，新建挡墙636m、修复挡墙60m，修复拦砂坎11座。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感全面提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。4.成本指标：沥青路面、场地成本≤213元/㎡，混凝土道路成本≤107元/m，沟渠整治成本≤3290元/m。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
7 | 2025年荣成市俚岛镇沟崖张家村基础设施项目 | 俚岛镇沟崖张家村 | 2025年1月-2025年12月 | 沟崖张家村 | 总投资12.39万元，由村集体组织实施，采取以工代赈的方式，①农机停放点硬化项目：投资6.88万元，新建混凝土地面农机停放点662平方米。②挡土墙项目：投资5.51万元，新建挡墙65米，墙高0.5-1.2m。 | 12.39 |  |  | 12.39 |  |  | 落凤岗村村集体及村内农户 | 1.产出指标：①数量指标：农机停放点硬化项目新建混凝土地面农机停放点662平方米。挡土墙项目新建挡墙65米，墙高0.5-1.2m。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感全面提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。4.成本指标：混凝土地面成本≤104元/㎡，挡土墙成本≤848元/m。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
8 | 2025年荣成市俚岛镇东崮村基础设施项目 | 俚岛镇东崮村 | 2025年1月-2025年12月 | 东崮村 | ①沥青硬化项目：投资70.54万元，由中标单位施工，新建沥青道路3405平方米。②沟渠整治项目：投资41.24万元，由中标单位施工，对村内沟渠整治修砌188米，进行挡墙重砌。 | 111.78 | 111.78 |  |  |  |  | 东崮村村集体及本村村民119户，277人。 | 1.产出指标：①数量指标：新建沥青道路3405平方米。对村内沟渠整治修砌188米。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感全面提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。4.成本指标：沟渠整治成本≤2194元/m，新建沥青道路成本≤208元/㎡。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
9 | 2025年荣成市俚岛镇草岛寨村基础设施项目 | 俚岛镇草岛寨村 | 2025年1月-2025年12月 | 草岛寨村 | 投资117.25万元，由中标单位施工，新建沥青道路5686平方米。 | 117.25 | 117.25 |  |  |  |  | 草岛寨村村集体及本村村民310户，810人。 | 1.产出指标：①数量指标：新建沥青道路5686平方米。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感全面提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。4.成本指标：沥青道路成本≤207元/㎡。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
10 | 2025年荣成市俚岛镇苍耳崖村基础设施项目 | 俚岛镇苍耳崖村 | 2025年1月-2025年12月 | 苍耳崖村 | 投资63.81万元，由中标单位施工，对村内沟渠整治311米，高度0.8—1.2米，进行挡墙重砌。 | 63.81 |  |  | 63.81 |  |  | 苍耳崖村村集体及本村村民61户，168人。 | 1.产出指标：①数量指标：对村内沟渠整治311米，高度0.8—1.2米，进行挡墙重砌。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感全面提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。4.成本指标：沟渠整治成本≤2052元/m。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
11 | 2025年荣成市俚岛镇苍耳崖村中科蓝智螺旋藻项目 | 俚岛镇苍耳崖村 | 2025年1月-2025年12月 | 苍耳崖村 | 通过招商引资，吸引青岛中科蓝智生物科技发展有限公司实施中科蓝智螺旋藻加工项目，投资301.62万元，由中标单位施工，建设加工厂房3015平方米，混凝土硬化2785平方米。项目建成后，年产甘油葡糖苷纯品20吨，年产值2500万元，苍耳崖村每年获得厂房租金18万元。 | 301.62 |  |  | 301.62 |  |  | 苍耳崖村村集体及本村村民61户，168人。 | 1.产出指标：①数量指标：建设加工厂房3015平方米，混凝土硬化2785平方米。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.经济效益指标：项目年收益18万元以上。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。4.成本指标：加工厂房成本≤896元/㎡。混凝土硬化≤115元/㎡。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后可提高村集体收益，推动村集体公益事业发展，提高村民幸福感和满意度。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
12 | 2025年荣成市俚岛镇东庄村鲍鱼产业园供排水项目 | 俚岛镇东庄村 | 2025年1月-2025年12月 | 东庄村 | 由东庄村与鲍鱼产业园合作，在鲍鱼产业园到大庄许家村入海口之间，由中标单位施工，开挖铺设管径315mmPE给水管（1mpa）海水供排管道3848米，安装新建泵站-6m×3m一体化泵站一座，安装100kVA杆上变压器（S13-M-100 10±5%/0.4）（购安）一台套。管道过路面部分，进行破碎恢复、沟槽机械挖土回填等，管道走河道部分进行混凝土加固。项目建成后，租赁给企业，为鲍鱼暂养提供基础配套服务，东庄村每年收取服务费用24万元。 | 398.28 |  |  | 398.28 |  |  | 东庄村村集体及本村村民150户，386人。 | 1.产出指标：①数量指标：开挖铺设管径315mmPE给水管（1mpa）海水供排管道3848米，安装新建泵站-6m×3m一体化泵站一座，安装100kVA杆上变压器（S13-M-100 10±5%/0.4）（购安）一台套。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.经济效益指标：项目年收益24万元以上。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。4.成本指标：海水供排管道成本≤944元/m，-6m×3m一体化泵站成本≤234804元/座，100kVA杆上变压器（S13-M-100 10±5%/0.4）（购安）成本≤150400元/台套。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后可提高村集体收益，推动村集体公益事业发展，提高村民幸福感和满意度。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
13 | 2025年荣成市俚岛镇东崮村停车场项目 | 俚岛镇东崮村 | 2025年1月-2025年12月 | 东崮村 | 投资99.87万元，由中标单位施工，新建混凝土地面停车场9706平方米。项目建成后，主要用于烟墩角景区配套服务，按照天鹅旅游旺季每年100天、每天车流量 200车次、每次停车5元计算，项目年收益10万元。 | 99.87 | 99.87 |  |  |  |  | 东崮村村集体及本村村民119户，277人。 | 1.产出指标：①数量指标：新建混凝土地面停车场9706平方米。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.经济效益指标：项目年收益10万元以上。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。4.成本指标：混凝土硬化成本≤103元/㎡。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后可提高村集体收益，推动村集体公益事业发展，提高村民幸福感和满意度。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。

## 省级衔接推进区项目 (简表)
荣成市2024年批复实施衔接资金项目表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 衔接资金总额（万元）
1 | 2025年荣成市俚岛镇东高家村基础设施项目 | 俚岛镇东高家村 | 投资804.29万元，由中标单位施工，新建沥青道路38823平方米。 | 804.29
2 | 2025年荣成市俚岛镇南我岛村基础设施项目 | 俚岛镇南我岛村 | 投资201.33万元，由中标单位施工，新建沥青道路9718平方米。 | 201.33
3 | 2025年荣成市俚岛镇颜家村基础设施项目 | 俚岛镇颜家村 | ①混凝土硬化项目：投资24.49万元，由中标单位施工，新建混凝土路面2172平方米。②沟渠整治项目：投资18.24万元，由中标单位施工，新建砌石排沟122m，底宽0.8m-1.2m，墙高0.7-1.1m。③村民活动场所整修项目：投资14.24万元，由中标单位施工，屋顶改造换瓦640平方米，建成后用于农家书屋、信用超市、老年活动室等村民活动场所。 | 56.97
4 | 2025年荣成市俚岛镇陈冯庄村基础设施项目 | 俚岛镇陈冯庄村 | ①沥青硬化项目：投资294.7万元，由中标单位施工，新建沥青道路14225平方米。②混凝土硬化项目：投资10.94万元，由中标单位施工，新建混凝土道路1062平方米。 | 305.64
5 | 2025年荣成市俚岛镇瓦屋石村基础设施项目 | 俚岛镇瓦屋石村 | 投资280.73万元，由中标单位施工，新建沥青道路13509平方米。 | 280.73
6 | 2025年荣成市俚岛镇东庄村基础设施项目 | 俚岛镇东庄村 | ①沥青硬化项目：由中标单位施工，投资63.45万元，新建沥青路面、场地2984平方米。②混凝土硬化项目：由中标单位施工，投资7.85万元，新建混凝土道路736平方米。③沟渠整治项目：由中标单位施工，投资174.74万元，沟道修砌531m，主要为新建及修复挡墙等，其中北侧沟道修砌183m，底宽0.7m-1.9m，新建挡墙230m墙高0.5-0.8m，修复挡墙38m。南侧沟道修砌348m，新建挡墙636m、修复挡墙60m，修复拦砂坎11座 | 246.04
7 | 2025年荣成市俚岛镇沟崖张家村基础设施项目 | 俚岛镇沟崖张家村 | 总投资12.39万元，由村集体组织实施，采取以工代赈的方式，①农机停放点硬化项目：投资6.88万元，新建混凝土地面农机停放点662平方米。②挡土墙项目：投资5.51万元，新建挡墙65米，墙高0.5-1.2m。 | 12.39
8 | 2025年荣成市俚岛镇东崮村基础设施项目 | 俚岛镇东崮村 | ①沥青硬化项目：投资70.54万元，由中标单位施工，新建沥青道路3405平方米。②沟渠整治项目：投资41.24万元，由中标单位施工，对村内沟渠整治修砌188米，进行挡墙重砌。 | 111.78
9 | 2025年荣成市俚岛镇草岛寨村基础设施项目 | 俚岛镇草岛寨村 | 投资117.25万元，由中标单位施工，新建沥青道路5686平方米。 | 117.25
10 | 2025年荣成市俚岛镇苍耳崖村基础设施项目 | 俚岛镇苍耳崖村 | 投资63.81万元，由中标单位施工，对村内沟渠整治311米，高度0.8—1.2米，进行挡墙重砌。 | 63.81
11 | 2025年荣成市俚岛镇苍耳崖村中科蓝智螺旋藻项目 | 俚岛镇苍耳崖村 | 通过招商引资，吸引青岛中科蓝智生物科技发展有限公司实施中科蓝智螺旋藻加工项目，投资301.62万元，由中标单位施工，建设加工厂房3015平方米，混凝土硬化2785平方米。项目建成后，年产甘油葡糖苷纯品20吨，年产值2500万元，苍耳崖村每年获得厂房租金18万元。 | 301.62
12 | 2025年荣成市俚岛镇东庄村鲍鱼产业园供排水项目 | 俚岛镇东庄村 | 由东庄村与鲍鱼产业园合作，在鲍鱼产业园到大庄许家村入海口之间，由中标单位施工，开挖铺设管径315mmPE给水管（1mpa）海水供排管道3848米，安装新建泵站-6m×3m一体化泵站一座，安装100kVA杆上变压器（S13-M-100 10±5%/0.4）（购安）一台套。管道过路面部分，进行破碎恢复、沟槽机械挖土回填等，管道走河道部分进行混凝土加固。项目建成后，租赁给企业，为鲍鱼暂养提供基础配套服务，东庄村每年收取服务费用24万元。 | 398.28
13 | 2025年荣成市俚岛镇东崮村停车场项目 | 俚岛镇东崮村 | 投资99.87万元，由中标单位施工，新建混凝土地面停车场9706平方米。项目建成后，主要用于烟墩角景区配套服务，按照天鹅旅游旺季每年100天、每天车流量 200车次、每次停车5元计算，项目年收益10万元。 | 99.87