
荣成市人民政府办公室

关于印发荣成市创建全国全民运动健身模范市

实施方案的通知

经济开发区、石岛管理区、好运角旅游度假区管委会，各镇人民政府，各街道办事处，市政府各部门、单位：

《荣成市创建全国全民运动健身模范市实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请结合工作实际，认真抓好贯彻落实。

                   荣成市人民政府办公室

2019年4月10日

荣成市创建全国全民运动健身模范市实施方案

为创建全国全民运动健身模范市，推动全民运动健身深入开展，不断满足广大人民群众的健身需求，根据《体育总局关于开展全民运动健身模范市和全民运动健身模范县（市、区）创建工作的通知》和《山东省体育局关于组织开展2019年度全民运动健身模范市和模范县（市、区）创建工作的通知》要求，结合我市实际，制定本方案。

总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，大力发展以人民为中心的体育，深入实施全民健身国家战略，以创建活动提高城市文明程度、增强城市发展活力、提升人民生活品质和健康水平，使人民群众有更多的获得感、幸福感。

（二）创建目标

创建全国全民运动健身模范市，全面达到国家《全民健身计划（2016—2020年）》所规定的目标，提前达到《“健康中国2030”规划纲要》关于全民健身的主要指标。
二、主要任务

（一）健全全民健身组织网络
1.成立创建工作领导小组，建立全民健身工作协调机制，明确部门职责，形成齐抓共管的组织保障机制。（责任单位：市创建全国全民运动健身模范市工作领导小组成员单位）
2.实现体育总会和农民体育协会全覆盖。（责任单位：市教体局、民政局、农业农村局，各镇街）
3.培育发展镇街、村居社区服务类社会组织，重视发挥基层体育草根组织作用。（责任单位：市教体局、民政局，各镇街）
（二）改善全民健身基础设施
4.构建市、镇（街道）、村（社区）三级全民健身设施网络，建设市级体育场、全民健身中心、社区多功能运动场等场地设施。新建居住区和社区达到人均室外体育用地0.3平方米以上，人均室内建筑面积0.1平方米以上。（责任单位：市教体局、财政局、住建局、自然资源局、行政审批服务局，各镇街）
5.结合基层综合性文化服务中心、农村社区综合服务设施建设及区域特点，推进农民体育健身工程建设，实现行政村健身设施全覆盖。（责任单位：市教体局、文旅局，各镇街）
6.做好已建成的全民健身场所设施的使用、管理和提档升级，确保公共体育场馆向社会开放，推动公办学校体育场地设施全部向社会开放。（责任单位：市教体局，各镇街）
7.因地制宜扩大增量资源，推动建设健身步道和自行车道、体育公园、社区健身中心、体育场馆等群众身边健身场所和设施。（责任单位：市教体局、财政局、住建局、自然资源局、行政审批服务局，各镇街）
（三）丰富村居、社区全民健身活动赛事
8.全民健身活动丰富多彩，参加体育锻炼的人数比例逐年提高。（责任单位：市教体局、机关工委、总工会、团市委、妇联、社区服务中心，各镇街）
9.大力开展群众运动和民族、民俗、民间体育活动，扶持推广民族民俗民间传统和乡村农味农趣运动项目。（责任单位：市教体局、农业农村局、文旅局，各镇街）
10.推动实行国家体育锻炼标准和体育运动水平等级标准。（责任单位：市教体局）
11.重点打造体现“三农”特色、影响力大、可持续性强、具有乡村特征和传统文化底蕴的体育特色品牌赛事活动。（责任单位：市教体局、农业农村局、文旅局，各镇街）
12.每年举办不少于1次综合性全民健身运动会，举办不少于3次单项全民健身赛事。学校每年至少举办1次学校运动会。鼓励幼儿园开展亲子运动会。（责任单位：市教体局、机关工委、总工会，各镇街）
（四）加强健身指导，提高健康素养
13.利用报纸、广播、电视、网络等载体，推广科学健身运动方法和促进疾病康复知识，培养居民建立健康文明生活方式。（责任单位：市委宣传部、市教体局、卫健局、融媒体中心）
14.建设国民体质测试站，结合城市化进程，在有条件的镇街因地制宜建设健康促进服务中心，开展国民体质监测，开具运动处方。加强社会体育指导员队伍建设，培育一批农民社会体育指导员，积极开展科学健身指导。（责任单位：市教体局、卫健局，各镇街）
15.充分利用镇街、村居各类宣传渠道和载体，结合重要时间节点，开展系列科学健身普及推广活动。不断推出百姓身边的健身健康榜样人物、家庭、社区、党政机关、企事业单位、学校、社会组织等。（责任单位：市委宣传部、市教体局、机关工委、总工会、团市委、妇联、社区服务中心、融媒体中心，各镇街）
三、实施步骤

（一）启动阶段（2019年4月）。研究制定创建方案，细化分解任务，全面部署创建工作。

（二）准备阶段（2019年4月至5月10日）。各级各有关部门按照实施方案和任务分工，逐项抓好落实，汇总申报材料。

（三）申报阶段（2019年5月20日前）。向山东省体育局提出申请，提供荣成市创建全国全民运动健身模范市工作规划、实施方案及工作汇报；《荣成市全民健身实施计划（2016—2020年）》，全民健身工作领导协调机制相关文件，荣成市启动创建工作相关文件；全民运动健身模范市创建意向表。

（四）推荐审核（2019年6月30日前）。山东省体育局根据申报情况，经考核后确定推荐名单，向国家体育总局推荐，并提供推荐报告、考核鉴定意见等材料。

（五）评审命名。国家体育总局组成评审专家组，具体承担评审工作，评审工作包括技术评估、综合评审和社会公示等程序。经过考评达到标准，由国家体育总局进行授牌命名。

四、保障措施

（一）强化组织领导。成立荣成市创建全国全民运动健身模范市工作领导小组，总体负责创建工作的规划、部署、调度和落实，及时研究解决遇到的困难和问题。领导小组办公室设在市教体局，负责领导小组日常工作，具体协调推进各项创建工作。

（二）强化督导考核。把创建过程变成强化全民健身意识、提高全民健身水平、创新体制机制、促进科学发展的过程。市领导小组办公室要采取工作指导、重点督查等措施，加大创建工作推进力度，确保创建任务顺利完成。
（三）强化舆论宣传。充分利用报纸、电视、网络等各类宣传资源，广泛开展形式多样的宣传活动，重点宣传创建全国全民运动健身模范市的意义、内容、工作进展、典型经验等，增强全社会创建意识，营造良好创建氛围。

附件：荣成市创建全国全民运动健身模范市工作领导小组成员名单

附件
荣成市创建全国全民运动健身模范市

工作领导小组成员名单

组  长：刘昌松  市委副书记、市长

副组长：李文海  市政府副市长      

成  员：曲晓章  市政府办公室主任

张起帅  市委宣传部常务副部长

        徐海龙  市直机关工委书记

邹积军  市融媒体中心主任
林永新  市总工会主席
姜  丰  团市委书记
韩  萍  市妇联主席

        张永波  市教体局局长

王  彤  市民政局局长

张  威  市财政局局长

周英俊  市自然资源局局长
许  胜  市住建局局长

王晓辉  市农业农村局局长

刘少伟  市文旅局局长

        连立峰  市卫健局局长

            徐海明  市行政审批服务局局长

各镇镇长、各街道办事处主任
领导小组办公室设在市教体局，张永波同志兼任办公室主任。


