## 2025年资金项目计划安排情况表
荣成市2026年常态化帮扶资金项目计划安排情况表
单位名称：荣成市乡村振兴服务中心 | [13 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金来源 | 资金规模 |  |  |  |  | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制
[6 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 其他资金
1 | 2026年度荣成市粮食仓储设施项目 | 崂山街道 | 建设1座高标准粮食储藏仓，占地约2220平方米，内设3个粮食储藏间，购进通风降温、气调熏蒸等设备，存储规模达11850吨。 | 450万元 | 中央常态化帮扶资金 | 450 |  |  |  |  | 2026.01-2026.12 | 荣成市市委组织部 | 张晋荣 | 1.产出指标：①数量指标：建设1座高标准粮食储藏仓，占地约2220平方米，内设3个粮食储藏间，购进通风降温、气调熏蒸等设备。②质量指标：竣工验收合格率98%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.经济效益指标：项目建成后，由租赁方运营，每年每村获3万元固定收益，收益用于村集体和公益事业。3.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感得到提升。4.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后,能够有效破解周边镇街村集体及农户 “储粮难、晾晒难”问题,降低粮食霉变、虫鼠害等损耗,帮助避开粮食集中上市低价期,切实挽回种粮损失,稳定提升种粮收益。同时,村集体可依托该项目,吸引种植大户、专业合作社入驻,推动连片规模种植和订单农业发展,持续壮大村集体经济,实现多方共赢、长效增收。
2 | 2026年上庄镇塔山村基础设施项目 | 塔山村 | 总投资146.45万元，①沥青道路项目，投资93.6万元，由中标单位施工，在村内新建沥青道路4412㎡（5cm厚沥青混凝土、18cm厚C30混凝土垫层、透层、土工布、应力吸收层、砼破除、路基土方开挖、路基平整、压实等），建成后，确权给塔山村；②院面硬化项目，投资15.15万元，由中标单位施工，在村内新建混凝土院面1504㎡（C30混凝土厚18cm、部分砼破除、路基土方开挖、路基平整、压实等），建成后，确权给塔山村；③库房整修项目，投资28.16万元，由中标单位施工，对村委南侧、北侧闲置破损房屋553㎡进行改造升级，更换屋顶、硬化地面、老土墙面铲除抹灰、更换门窗等，确权给塔山村，建成后用于库房；④村内零修项目，投资9.54万元，由中标单位施工，在村内主路修砌暗沟渠58m，砌筑挡土墙56.5m，砌筑围墙31.6m及其他零星压顶修补等（含M7.5水泥砂浆毛石砌筑、勾缝、压顶、M7.5水泥砂浆砖、石围墙砌筑等），建成后，确权给塔山村。 | 146.45万元 | 威海市级常态化帮扶资金 |  |  | 146.45 |  |  | 2026.01-2026.12 | 塔山村 | 王子龙 | 1.产出指标：①数量指标：新建沥青道路4412㎡，新建混凝土院面1504㎡，库房整修553㎡。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.社会效益指标：完善村内公共服务设施，提升村民服务保障能力。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度≥98%。4.成本指标：沥青路面成本≤215元/㎡、混凝土院面硬化成本≤105元/㎡、库房维修升级改造成本≤550元/㎡、修砌沟渠、挡墙成本≤550元/m、砌筑围墙成本≤1300元/m。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。
3 | 2026年上庄镇中古章村基础设施项目 | 中古章村 | 总投资138.52万元，①沥青道路项目，投资60.33万元，由中标单位施工，在村南新建沥青道路2814㎡（5cm厚沥青混凝土、18cm厚C30混凝土垫层、透层、土工布、应力吸收层、砼破除、路基土方开挖、路基平整、压实等），建成后，确权给中古章村；②投资78.19万元，拆除重建村民活动场所410㎡（原老旧房屋拆除，新建檐高4.3m、脊高6.4m，砖混结构、毛石基础，红砖砌筑钢筋砼圈梁、瓦屋面房屋，内外抹灰、室内贴地砖、吊顶等）、配套硬化房屋前院面1356㎡（含18cm厚C30水泥混凝土院面、院面土方开挖、平整、压实等），建成后用于村民服务，确权给中古章村。 | 138.52万元 | 威海市级常态化帮扶资金 |  |  | 138.52 |  |  | 2026.01-2026.12 | 中古章村 | 王子龙 | 1.产出指标：①数量指标：新建沥青道路2814㎡，翻修村民活动场所410㎡、配套硬化房屋前院面1356㎡。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.社会效益指标：完善村内公共服务设施，提升村民服务保障能力。3.满意度指标：项目带动覆盖村村民满意度达98%以上。4.成本指标：沥青路面成本≤215元/㎡、新建村民活动场所≤1600元/㎡，硬化院面成本≤105元/㎡。5.可持续性指标：项目建成后可持续稳定运行20年以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。
4 | 2026年上庄镇大李家村基础设施项目 | 大李家村 | 总投资215.03万元，①沥青道路项目，投资169.3万元，由中标单位施工，在村内新建沥青道路7937㎡（5cm厚沥青混凝土、18cm厚C30混凝土垫层、透层、土工布、应力吸收层、砼破除、路基土方开挖、路基平整、压实等），建成后，确权给大李家村；②修砌沟渠挡墙项目，投资32.18万元，由中标单位施工，在村内主路两边修砌沟渠390m(含拆除、M7.5水泥砂浆毛石砌筑、勾缝、压顶、沟底硬化、混凝土、红砖沟壁加固、混凝土盖板、混凝土路面破除并恢复等），建成后，确权给大李家村；③路沿石项目，投资7.04万元，由中标单位施工，对村内主路两边安砌25cm*15cm*100cm路沿石534m，建成后，确权给大李家村；④管线入地项目，投资6.51万元，由中标单位施工，在村内实施管线入地改造200m，破除并恢复C30混凝土路面100㎡、更换各类线缆、管槽500m等，建成后，确权给大李家村。 | 215.03万元 | 威海市级常态化帮扶资金 |  |  | 215.03 |  |  | 2026.01-2026.12 | 大李家村 | 王子龙 | 1.产出指标：①数量指标：新建沥青道路7937㎡，沟渠修砌390m，安砌路沿石534m，管线入地改造200m。②质量指标：项目竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.社会效益指标：完善村内公共服务设施，提升村民服务保障能力。3.满意度指标：项目覆盖村村民满意度达98%以上。4.成本指标：沥青路面成本≤215元/㎡、修砌沟渠挡墙成本≤850元/m、路沿石成本≤140元/m、管线入地成本≤500元/m。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。
5 | 2026年王连街道客岭村基础设施项目 | 客岭村 | 总投资59.14万元，①广场硬化项目，投资11.65万元，由中标单位施工，在村内新建混凝土广场1050㎡（C30混凝土厚18cm、砼破除、路基土方开挖、回填、路基平整、压实，砌筑毛石挡土墙、混凝土压顶等），建成后，确权给客岭村；②村民服务场所项目，投资47.49万元，拆除新建村民活动场所325.23㎡（原老旧房屋拆除，新建檐高3.45m、脊高5.8m，砖混结构、毛石基础，红砖砌筑钢筋砼圈梁、瓦屋面房屋，内外抹灰、室内贴地砖、墙砖、腻子乳胶漆、吊顶、铝合金门窗及水电安装等），用于村民服务，确权给客岭村。 | 59.14 | 威海市级常态化帮扶资金 |  |  | 59.14 |  |  | 2026.01-2026.12 | 客岭村 | 王子龙 | 1.产出指标：①数量指标：新建混凝土广场1050㎡、拆除新建村民活动场所325.23㎡。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.社会效益指标：完善村内公共服务设施，提升村民服务保障能力。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。4.成本指标：混凝土广场成本≤115元/㎡、新建村民活动场所≤1600元/㎡。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。
6 | 2026年王连街道东岛刘家村基础设施项目 | 东岛刘家村 | 总投资233.23万元，①沥青道路项目，投资128.95万元，由中标单位施工，在村南新建沥青道路5830㎡（5cm厚沥青混凝土、18cm厚C30混凝土垫层、透层、土工布、应力吸收层、砼破除、路基土方开挖、路基平整、压实等），建成后，确权给东岛刘家村；②修砌挡墙项目：投资11.84万元，由中标单位施工，在村东、村西、村南用M7.5水泥砂浆砌筑毛石挡土墙及基础（含少量拆除旧毛石重新利用）长154m、单侧、沟底上挡土墙平均高1.2m(含毛石基础、勾缝、压顶、拆除、挖填运土方等）建成后，确权给东岛刘家；③村民服务场所项目，投资92.44万元，其中投资87.35万元，维修村集体所属旧房屋651.57㎡（更换钢木屋架、木檀条瓦屋顶、原室内隔墙、地面、墙面、吊顶、门窗等全部拆除，重新砌筑墙体、铺贴地砖、瓷砖、墙板、腻子乳胶漆、吊顶、门窗、水电安装等，），其中投资5.09万元，接建钢构板房33.18㎡（C30混凝土基础、镀锌方圆管钢柱、钢梁、下部砖围墙、铺贴地砖、墙砖及铝合金门窗等），改建为设村民活动场所、库房等，用于村民服务，确权给东岛刘家。 | 233.23 | 威海市级常态化帮扶资金 |  |  | 233.23 |  |  | 2026.01-2026.12 | 东岛刘家村 | 王子龙 | 1.产出指标：①数量指标：新建沥青道路5830㎡、新建M7.5水泥砂浆砌筑毛石挡土墙及基础154m、维修村集体旧房屋651.57㎡，接建钢构板房,3.18㎡。②质量指标：项目竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.社会效益指标：完善村内公共服务设施，提升村民服务保障能力。3.满意度指标：项目覆盖村村民满意度达98%以上。4.成本指标：沥青路面成本≤225元/㎡、砌筑毛石挡土墙及基础成本≤900/m、维修房屋成本≤1500/㎡，接建钢构板房成本≤1700/㎡。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。
7 | 2026年王连街道赵家山村基础设施项目 | 赵家山村 | 总投资207.63万元，①沥青道路项目，投资113.29万元，由中标单位施工，在村南新建沥青道路5120㎡（5cm厚沥青混凝土、18cm厚C30混凝土垫层、透层、土工布、应力吸收层、砼破除、路基土方开挖、路基平整、压实等），建成后，确权给赵家山村；②沟道挡墙项目：投资94.19万元，由中标单位施工，在村东、村西、村南用M7.5水泥砂浆砌筑毛石挡土墙及基础（含少量拆除旧毛石重新利用）单侧长443m、沟底上挡土墙平均高2m(含毛石基础、勾缝、砼沟底、压顶、拆除、挖填运土方等）建成后，确权给赵家山村。 | 207.63 | 威海市级常态化帮扶资金 |  |  | 207.63 |  |  | 2026.01-2026.12 | 赵家山村 | 王子龙 | 1.产出指标：①数量指标：新建沥青道路5120㎡，新建M7.5水泥砂浆砌筑毛石挡土墙及基础443m。②质量指标：项目竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。2.社会效益指标：完善村内公共服务设施，提升村民服务保障能力。3.满意度指标：项目覆盖村村民满意度达98%以上。4.成本指标：沥青路面成本≤225元/㎡、砌筑毛石挡土墙及基础成本≤2400/m。5.可持续性指标：项目建成后可持续运行20年以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。
8 | 2026年跨省务工一次性交通补助项目 | 荣成市 | 对2025年度跨省就业3名脱贫享受政策劳动力发放一次性交通补助。 | 交通费用300元以下的补助不低于60%，300-700元的补助不低于70%，700元以上的补助不低于80%，最高补助不超过1000元。 | 省级常态化帮扶资金 |  | 0.19824 |  |  |  | 2026.01-2026.12 | 荣成市乡村振兴服务中心 | 于航 | 1.产出指标：①数量指标：跨省务工交通费补助人数≥3人；②质量指标：补助对象与补助条件相符率100%；③时效指标：补助资金发放及时率100%。2.社会效益指标：带动就业人数增加≥3人。3.满意度指标：享受交通费补助对象满意度≥97%。 | 对2025年度跨省就业脱贫享受政策劳动力发放一次性交通补助。
9 | 2026年乡村公益性岗位补助项目 | 荣成市 | 由人社局统筹用于脱贫人口和防返贫监测帮扶对象公益岗补助。 | 21元/小时 | 省级常态化帮扶资金 |  | 20 |  |  |  | 2026.01-2026.12 | 荣成市乡村振兴服务中心 | 于航 | 1.产出指标：①数量指标：设置公益性岗位数量≥30个；②质量指标：公益性岗位招聘流程合规性100%；③时效指标：补贴发放及时率100%。2.社会效益指标：受益脱贫人口及监测对象人数≥30人。3.满意度指标：公益性岗位安置人员满意度≥97%。 | 实现脱贫人口和监测帮扶对象劳动力增收，促进脱贫人口稳定增收。
10 | 2025年秋季学期雨露计划项目 | 荣成市 | 对2025年秋季学期有子女在校接受中、高等职业教育的脱贫家庭和监测帮扶家庭，按照每生每学期1500元的标准进行补助。 | 1500元/人/学期 | 省级常态化帮扶资金 |  | 3 |  |  |  | 2026.01-2026.12 | 荣成市乡村振兴服务中心 | 王子龙 | 1.产出指标：①数量指标：补助人数≥18人；②质量指标：全日制中高职学校正式注册学籍、在读状态；③时效指标：补助资金发放及时率100%。2.社会效益指标：受益脱贫人口和监测对象人数≥18人。3.满意度指标：受助学生满意度≥97%。 | 支持引导农村家庭困难学生接受职业教育，阻断贫困代际传递。
11 | 2026年春季学期雨露计划项目 | 荣成市 | 对2026年春季学期有子女在校接受中、高等职业教育的脱贫家庭和监测帮扶家庭，按照每生每学期1500元的标准进行补助。 | 1500元/人/学期 | 省级常态化帮扶资金 |  | 2.7 |  |  |  | 2026.01-2026.12 | 荣成市乡村振兴服务中心 | 王子龙 | 1.产出指标：①数量指标：补助人数≥18人；②质量指标：全日制中高职学校正式注册学籍、在读状态；③时效指标：补助资金发放及时率100%。2.社会效益指标：受益脱贫人口和监测对象人数≥18人。3.满意度指标：受助学生满意度≥97%。 | 支持引导农村家庭困难学生接受职业教育，阻断贫困代际传递。
12 | 2026年项目管理费 | 荣成市 | 对衔接资金项目进行档案整理、规划、概算以及评审验收。 | 0.10176万元 | 省级常态化帮扶资金 |  | 0.10176 |  |  |  | 2026.01-2026.12 | 荣成市乡村振兴服务中心 | 王子龙 | 1.产出指标：①数量指标：管理项目数量≥10个。②质量指标：管理费使用方向符合衔接资金管理办法要求。③时效指标：项目管理工作按期完成率≥98%。2.社会效益指标：项目合格率≥98%。3.满意度指标：项目受益对象满意度≥98%。 | 通过第三方参与产业项目档案整理和评估验收，项目管理的规范性进一步提升，使项目收益更好的用于脱贫村和脱贫户。
合计 | [5 empty] | 450 | 26 | 1000 | 0 | 0