2023年度老年乡医生活补助

项目支出绩效评价报告

根据《荣成市财政局关于印发2024年荣成市预算绩效管理工作要点的通知》要求，对我市2023年老年乡医生活补助项目支出情况进行了一次绩效评价。现将评价有关情况报告如下：

一、项目基本情况

# （一）项目概况

# 根据《山东省卫生和计划生育委员会关于做好乡村医生身份和补助年限认证工作的通知》（鲁卫基层字〔2015〕3号）规定，自2015年1月1日起，在荣成市范围内实行老年乡村医生生活补助发放制度。对符合本意见第一条规定条件的老年乡村医生，按照工作年限每满1年每月20元的标准发放生活补助，剩下不满一年的工作年限按一年计算。2023年，老年乡村医生生活补助项目财政实际下达预算指标1200万元，共发生老年乡村医生生活补助支出1099.86万元。

- （二）项目绩效目标

1、阶段性目标

2023年共为2670人发放老年乡村医生生活补助，保证补助资金及时、准时发放到位，政策落实准确率100%。

- 总体目标

解决乡村医生生活补助问题，稳定和优化乡村医生队伍，不断提升基层医疗卫生服务水平，提升群众满意度。

二、综合评价情况及评价结论

评价情况：通过老年乡村医生生活补助项目的实施，保障乡村医生在退休或离岗后的基本生活，‌提高其养老待遇，有助于稳定和吸引更多人才投身于乡村医疗事业，‌促进农村地区医疗卫生水平的提高。‌

评价结论：根据《2023年老年乡村医生生活补助项目支出绩效评价指标体系表》评分，各项指标综合自评得分99.58分，各项指标均全部或基本达成预期指标。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高老年乡村医生生活补助资金使用效益。

2、评价对象

2023年老年乡村医生生活补助项目。

3、评价范围

对2023年老年乡村医生生活补助项目决策情况、过程情况、产出情况及效益情况进行评价分析。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

1、评价原则

坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

2、评价指标体系

按照重要性的原则确定各指标的权数。按决策15%、过程25%、产出20%、效益40%的比例构建老年乡村医生生活补助项目支出绩效评价体系框架，每方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级指标。具体指标见附表。

3、评价方法

主要采用政策制度研究、专家咨询、现场访谈、实地核查、问卷调查、查阅凭证账簿及其他相关资料，并运用定性及定量分析等方法。

4、评价标准

在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分。评价结果包括综合评分和评级，分类如下：完成预期指标（100分—80分（含））、部分完成预期指标并具有一定效果（80分—60分（含））、未完成预期指标且效果较差（60分-0分）。

- （三）绩效评价工作过程。

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段任务、工作内容及节点成果。

1．前期准备。一是印发绩效评价工作文件。市财政局印发了《荣成市财政局关于印发2024年荣成市预算绩效管理工作要点的通知》。二是研究设计了项目评价指标体系及工作方案。

2．组织实施。一是荣成市卫生健康局依据2023年老年乡村医生生活补助项目绩效评价工作方案及评价指标体系进行自查和自评。二是根据荣成市卫生健康局自查和自评情况，绩效评价工作小组到被评价单位进行现场调查取证，到项目实施地进行现场调查和问卷调查。

3．分析评价。收集绩效评价所需资料，核实评价基础数据，对绩效评价指标项目进行打分，结合绩效评价工作小组抽查情况进行分析评价，形成评价结论。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 项目决策，分值15分，得分15分。

# 根据《山东省卫生和计划生育委员会关于做好乡村医生身份和补助年限认证工作的通知》（鲁卫基层字〔2015〕3号）规定，自2015年1月1日起，在荣成市范围内实行老年乡村医生生活补助发放制度。对符合本意见第一条规定条件的老年乡村医生，按照工作年限每满1年每月20元的标准发放生活补助，剩下不满一年的工作年限按一年计算。该项目的申请和设立符合国家文件要求，具有详细的实施方案及绩效指标。

- 项目过程情况。

项目过程，分值25分，得分24.58分。

在项目实施过程中，一是严格按照资格确认条件和程序确定目标人群。按照省市文件规定的程序、条件和补助发放标准制定实施意见，确保政策的一致性，力争做到一个不错、一个不漏。通过“三级”审核、“三级”公示、群众举报、社会监督等措施，确保政策执行的公平性。二是创新制约与监督机制。市卫健局、财政局、人社局共同审查批准，作为审核发放工作的依据，对符合发放条件人员，由市人社局所属社保经办机构，明确具体的办理程序，统一使用居民养老保险待遇发放渠道发放补助，确保实现社会保障待遇统筹管理，规范发放。

该项目资金管理制度健全、拨付及时、使用合规，未发现截留、挤占、挪用、虚假支出的情况。但年度预算指标未全部执行，预算执行率扣分。

- 项目产出情况。

项目产出，分值20分，得分20分。

# 2023年实际发放老年乡村医生生活补助2670人，按照工作年限每满1年每月20元的标准发放生活补助，剩下不满一年的工作年限按一年计算，于每月底通过居民养老保险待遇发放渠道发放补助。

- 项目效益情况。

# 项目效益，分值40分，得分40分。

# 老年乡村医生生活补助项目的实施一定程度上可以保障乡村医生在退休或离岗后的基本生活，‌提高其养老待遇，使他们精神上得到慰藉，生活上得到帮助。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目资金管理到位。一是认证方式到位。各镇（街）负责对申请人提供的人证物证材料进行调查、取证、核实，查证结果在镇村公示，并对公示期间有异议的举报和疑问及时进行公开补充调查取证，形成初步认定结果；负责协调镇（街）计划生育办公室对申请人员有无违反计划生育政策进行认证；市人社局负责对已经缴纳社会养老保险人员，能否纳入补助范围进行身份认证。市公安局负责有无违法犯罪的认证工作，并协调、指导、监督基层派出所做好有无违法犯罪的认证。二是补助发放到位。按照生活补助发放流程，市财政局负责资金筹措和保障工作，市人社局负责老年乡村医生生活补助代为发放工作，在规定时限内及时通过居民养老保险待遇发放渠道发放补助。三是跟踪检查到位。财政、审计、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点；尽量早发现问题、早解决问题，提高专项资金使用效益。四是工作监管到位。市纪检监察部门主要负责向老年乡村医生发放生活补助工作的监督工作，对玩忽职守、弄虚作假、徇私舞弊的有关人员进行责任追究。

（二）存在的问题及原因分析

群众对老年乡村医生生活补助政策的期望与目前政策差距较大。目前老年乡村医生生活补助政策落实工作中，因乡村医生执业跨度长，现行各项奖励政策更新不及时，而实际工作中个案情况较多，现行政策已不能满足群众需求，部分群众因政策原因不能享受奖励扶助政策，导致群众的不理解。

- 有关建议

继续做好政策宣传工作，通过多种形式把政策宣传到位，确保应发尽发。同时进一步研究解决实施生活补助制度过程中遇到的新问题、新情况，不断完善生活补助政策，提高群众满意度。

七、其他需要说明的问题

无

荣成市卫生健康局

2024年7月9日

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分 | 备注(实际完成情况) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15%） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 2 | 《山东省卫生和计划生育委员会关于做好乡村医生身份和补助年限认证工作的通知》（鲁卫基层字〔2015〕3号） |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 该项目审评、设立过程符合相关要求 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 2 | 该项目有绩效目标，绩效目标根据项目实际工作内容、项目预期效益和预算金额设定 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 设定的绩效目标清晰，细化、可衡量，能够反映和考核项目绩效目标的明细化情况 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 | 按照工作年限每满1年每月20元的标准发放生活补助，剩下不满一年的工作年限按一年计算 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 | 按符合条件的奖励扶助人数，按标准发放奖励金 |
| 过程（25%） | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 5 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4.58 | 91.66 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 项目资金使用符合相关财务管理制度 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 制定财务和业务管理制度 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 项目实施符合相关管理规定 |
| 产出（20%） | 产出数量 | 实际完成率 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 5 | 100% |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 100% |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 及时 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 按标准发放补贴 |
| 效益（40%） | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 | 达到预期效益 |
|  |  | 满意度 | 20 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 20 | 100% |

备注：1.本体系为参考性框架模式，主要用于在设置具体共性指标时的指导和参考，并需根据实际工作的进展不断予以完善。评价实施方既要以体系为参考，从中灵活选取或修改最能体现项目特点的共性指标，更要针对具体项目性质和内容，进行补充、细化个性绩效评价指标。注意指标设置的合理性和目标值表述的规范性