## 省级衔接推进区项目
荣成市2023年批复实施衔接资金项目表（夏庄）
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 衔接资金总额（万元） | 其中中央资金（万元） | 其中省级资金（万元） | 其中市级资金（万元） | 其中县级资金（万元） | 其他资金（万元） | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制
1 | 2023年荣成市夏庄镇江林庄村道路硬化及水表井池改造工程项目 | 夏庄镇江林庄村 | 2023年7月至2023年8月 | 夏庄镇江林庄村 | 由江林庄村村集体采取招投标的方式，由中标单位建设道路硬化及水表井池改造项目，主要内容有：①村委附近道路拆除并重新机械夯实恢复C30商砼路面15cm厚，约2500㎡，②M7.5浆砌乱石挡墙300m，③浆砌乱石进水井一处、长1m、宽0.5m、深0.5m，④砌筑31个自来水水表井，建成资产确权到村。 | 30 | 1 |  |  | 29 | 4 | 夏庄镇江林庄村村集体以及农户123户、301人，其中脱贫享受政策人口7户10人，包括低保户1户2人、特困供养人员3户3人。 | 1.产出指标：①数量指标：拆除并重新机械夯实恢复C30商砼路面约2500㎡，砌筑挡土墙300m，浆砌乱石进水井一处、长1m、宽0.5m、深0.5m，砌筑31个自来水水表井；②质量指标：竣工验收合格率100%；③时效指标：工程按期完成率100%；2.社会效益指标：提升为江林庄村村内环境，道路平坦，方便村民出行，提升村级公共服务功能；3.满意度指标：项目带动村及人口满意度100% | 提升村内环境，增加村民居住幸福感，推动乡村振兴。