## 伟德山省级提升片区
荣成市2026年批复实施项目表（省级乡村振兴片区）
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金总额（万元） | 其中中央资金（万元） | 其中省级资金（万元） | 其中市级资金（万元） | 其中县级资金（万元） | 其他资金（万元） | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制
1 | 2026年夏庄镇哈山村基础设施项目 | 夏庄镇哈山村 | 2025年5月-2025年12月 | 夏庄镇 | 总投资12.58万元，在村委南新建混凝土道路1187㎡ | 12.58 |  | 12.58 |  |  |  | 哈山村村集体及本村村民161户，360人。 | 1.产出指标：①数量指标：新建混凝土路面1187㎡。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。④成本指标：新建道路成本≤110元/㎡2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感得到提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
2 | 2026年夏庄镇德扬新村基础设施项目 | 夏庄镇德扬新村 | 2025年5月-2025年12月 | 夏庄镇 | 总投资385.19万元，①投资289.76万元，在原北山杨家村新建沥青道路4974㎡、在原战家村新建沥青道路3968㎡、在原马安埠村新建沥青道路4091㎡，在原北山杨家村新建沥青巷道1957㎡，共计14990㎡；②投资20.83万元，在原北山杨家村东、马安埠村西、村南新建混凝土路面1966㎡；③投资74.6万元，在原北山杨家村南、村东、村东北，拆除并新建3座简易桥涵，配套硬化桥两侧巷道680㎡ | 385.19 |  | 385.19 |  |  |  | 镇德扬新村村集体及本村村民372户，925人。 | 1.产出指标：①数量指标：新建沥青道路14990㎡，新建混凝土路面1966㎡，新建简易桥涵3座，配套硬化桥两侧巷道680㎡。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。④成本指标：新建道路成本≤200元/㎡2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感得到提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
3 | 2026年夏庄镇夏庄新村基础设施项目 | 夏庄镇夏庄新村 | 2025年5月-2025年12月 | 夏庄镇 | 总投资91.48万元，由中标单位施工，在夏庄新村新建沥青道路4398㎡ | 91.48 |  | 91.48 |  |  |  | 夏庄新村村集体及本村村民304户，756人。 | 1.产出指标：①数量指标：新建沥青道路4400㎡。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。④成本指标：新建道路成本≤208元/㎡。 2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感得到提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
4 | 2026年崖西镇东双顶村基础设施项目 | 崖西镇东双顶村 | 2025年5月-2025年12月 | 崖西镇 | 总投资104.07万元，①投资32.08万元，在村西、村东北新建砌石挡墙210m，高0.8-1.5m；②投资19.23万元，在村东部、村西新建混凝土路面1825㎡；③投资11.26万元，开展沟渠挡墙维修、挡墙路沿石围砌等917m；④投资41.5万元，由中标单位施工，在村内新建沥青道路2005㎡ | 104.07 |  | 104.07 |  |  |  | 东双顶村村集体及本村村民280户，454人。 | 1.产出指标：①数量指标：新建沥青道路2005㎡，新砌石挡墙210m，新建混凝土路面1825㎡，维修沟渠挡墙、小菜园挡墙路沿石围砌等917m。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。④成本指标：新建沥青道路成本≤208元/㎡，新建混凝土路院面硬化成本≤105元/㎡，新建石砌挡墙成本≤1527元/m，挡墙维修成本≤123元/m。2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感得到提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
5 | 2026年崖西镇小山口村基础设施项目 | 崖西镇小山口村 | 2025年5月-2025年12月 | 崖西镇 | 总投资14.19万元，在村内增上太阳能LED路灯60个、灯杆33根 | 14.19 |  | 14.19 |  |  |  | 小山口村村集体及本村村民305户，446人。 | 1.产出指标：①数量指标：新增、更换太阳能LED路灯60个、灯杆33根。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。④成本指标：太阳能路灯成本≤2365元/个。2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感得到提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
6 | 2026年崖西镇北崖西村基础设施项目 | 崖西镇北崖西村 | 2025年5月-2025年12月 | 崖西镇 | 总投资259.17万元，①投资154.94万元，在村内新建沥青道路6754㎡，新建沥青巷道1310㎡；②投资58.19万元，在村西新建沟道挡墙530m，墙高0.8-1.2m；③投资46.04万元，在村西新建地边挡墙750m，墙高0.5-0.8m | 259.17 |  | 259.17 |  |  |  | 北崖西村村集体及本村村民412户，586人。 | 1.产出指标：①数量指标：新建沥青道路8064㎡、沟道挡墙530m、地边挡墙750m。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。④成本指标：新建道路成本≤208元/㎡，新建地边挡墙成本≤614元/m，新建沟道挡墙成本≤1098元/m。2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感得到提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。
7 | 2026年崖西镇后高家庄村基础设施项目 | 崖西镇后高家庄村 | 2025年5月-2025年12月 | 崖西镇 | 总投资133.32万元，在村内新建沥青道路6393㎡，新建沥青巷道508㎡ | 133.32 |  | 133.32 |  |  |  | 后高家庄村村集体及本村村民292户，423人。 | 1.产出指标：①数量指标：新建沥青道路6973㎡。②质量指标：竣工验收合格率100%。③时效指标：工程按期完工率100%。④成本指标：新建道路成本≤200元/㎡2.社会效益指标：居民生活幸福感、满足感得到提升。3.满意度指标：项目带动覆盖村及人口满意度达98%以上。 | 项目建成后村民可享受到更为齐全的村级服务。项目建设过程中预计可带动10人次以上村民务工。

## 乡村振兴服务中心项目
荣成市2026年批复实施项目表（常规业务）
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金总额（万元） | 其中中央资金（万元） | 其中省级资金（万元） | 其中市级资金（万元） | 其中县级资金（万元） | 其他资金（万元） | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制
1 | 2026年跨省务工一次性交通补助项目 | 相关镇街 | 2025年1月至2025年12月底 | 荣成市乡村振兴服务中心 | 对2025年度跨省就业脱贫享受政策劳动力发放一次性交通补助。 | 0.19824 |  | 0.19824 |  |  |  | 符合项目覆盖带动条件的困难群众 | 1.产出指标：①数量指标：跨省务工交通费补助人数≥1人；②质量指标：补助对象与补助条件相符率100%；③时效指标：补助资金发放及时率100%。2.社会效益指标：带动就业人数增加≥1人。3.满意度指标：享受交通费补助对象满意度≥97%。 | 对2025年度跨省就业脱贫享受政策劳动力发放一次性交通补助。
2 | 2026年乡村公益性岗位补助项目 | 相关镇街 | 2025年1月至2025年12月底 | 荣成市乡村振兴服务中心 | 由人社局统筹用于脱贫人口和防返贫监测帮扶对象公益岗补助。 | 20 |  | 20 |  |  |  | 符合项目覆盖带动条件的困难群众 | 1.产出指标：①数量指标：设置公益性岗位数量≥70个；②质量指标：公益性岗位招聘流程合规性100%；③时效指标：补贴发放及时率100%。2.社会效益指标：受益脱贫人口及监测对象人数≥40人。3.满意度指标：公益性岗位安置人员满意度≥97%。 | 实现脱贫人口和监测帮扶对象劳动力增收，促进脱贫人口稳定增收。
3 | 2025年秋季学期雨露计划项目 | 相关镇街 | 2025年1月至2025年12月底 | 荣成市乡村振兴服务中心 | 对2025年秋季学期有子女在校接受中、高等职业教育的脱贫家庭和监测帮扶家庭，按照每生每学期1500元的标准进行补助。 | 3 |  | 3 |  |  |  | 符合项目覆盖带动条件的困难群众 | 1.产出指标：①数量指标：补助人数≥18人；②质量指标：全日制中高职学校正式注册学籍、在读状态；③时效指标：补助资金发放及时率100%。2.社会效益指标：受益脱贫人口和监测对象人数≥20人。3.满意度指标：受助学生满意度≥97%。 | 支持引导农村家庭困难学生接受职业教育，阻断贫困代际传递。
4 | 2026年春季学期雨露计划项目 | 相关镇街 | 2025年1月至2025年12月底 | 荣成市乡村振兴服务中心 | 对2026年春季学期有子女在校接受中、高等职业教育的脱贫家庭和监测帮扶家庭，按照每生每学期1500元的标准进行补助。 | 2.7 |  | 2.7 |  |  |  | 符合项目覆盖带动条件的困难群众 | 1.产出指标：①数量指标：补助人数≥18人；②质量指标：全日制中高职学校正式注册学籍、在读状态；③时效指标：补助资金发放及时率100%。2.社会效益指标：受益脱贫人口和监测对象人数≥20人。3.满意度指标：受助学生满意度≥97%。 | 支持引导农村家庭困难学生接受职业教育，阻断贫困代际传递。
5 | 荣成市2026年项目管理费 | 相关镇街 | 2025年1月至2025年12月底 | 荣成市乡村振兴服务中心 | 对常态化资金项目进行档案整理、规划、概算以及评审验收。 | 0.10176 |  | 0.10176 |  |  |  | 符合项目覆盖带动条件的困难群众 | 1.产出指标：①数量指标：管理项目数量≥10个。②质量指标：管理费使用方向符合常态化资金管理办法要求。③时效指标：项目管理工作按期完成率≥98%。2.社会效益指标：项目合格率≥98%。3.满意度指标：项目受益对象满意度≥98%。 | 通过第三方参与产业项目档案整理和评估验收，项目管理的规范性进一步提升，使项目收益更好的用于脱贫村和脱贫户。