荣成市人民政府办公室

荣成市水利防汛能力提升三年行动方案

经济开发区、石岛管理区、好运角旅游度假区管委会，各镇人民政府，各街道办事处，市政府各有关部门、单位：
为深入贯彻《威海市水利防汛抗旱指挥部关于提升水利防汛能力建设的通知》精神，全面落实市委、市政府关于加强水利防汛能力提升的部署要求，结合我市实际，制定全市水利防汛能力提升三年行动方案。

一、总体目标

按照“消隐患，补弱项”的工作原则，全面排查农村水利薄弱环节，力争用三年时间（2023-2025年），实施一批小型河道治理、水库坝顶硬化、塘坝除险加固工程，全面夯实农村水利基础，构建以河道、水库、塘坝为基点的防汛工程体系。到2025年，实现流域面积5平方公里以上小型河道全部完成治理，137座水库坝顶硬化率100%，病险塘坝动态清零的治理目标，全市水旱灾害防御能力显著提升。

二、工作任务

1.提高河道防洪能力。对崖头河上游、蔡官河等28条（段）河流进行综合治理，治理河长74.1公里。

2.开展水库、塘坝隐患排查，消除工程安全隐患，组织实施83座小型水库坝顶硬化和25座塘坝加固工程，同时对新发现的病险水库塘坝，纳入当年规划，统筹完成除险加固。

三、资金安排

1.投资估算

经初步测算三项工程总投资26878万元，其中，28条河道治理24188万元，83座水库坝顶硬化1440万元，25座塘坝加固1250万元。

2.资金筹措

（1）纳入上级扶持项目：主要通过积极争取上级扶持资金完成项目建设，其中水利局争取上级资金用于水库坝顶硬化及河道治理工程；农业农村局结合高标准农田建设项目，对项目区内塘坝进行加固；自然资源局结合全域土地综合整治，协调项目建设单位对项目区内防汛路、水库坝顶进行硬化以及塘坝加固。

各年度纳入上级扶持的工程目录，由水利局、财政局会同农业农村局和自然资源局研究确定。

（2）对不能列入上级资金扶持的项目：①水库坝顶硬化，由镇街负责对路基进行整修，财政安排资金对坝顶进行硬化。②塘坝加固，由镇街筹措资金实施，财政按投资比例补助40%。③农村小型河道治理工程，由镇街筹措资金实施，财政按投资比例补助30%。（按照现行财政管理体制，石岛和好运角管区水库坝顶硬化、塘坝加固和农村小型河道治理项目所需财政资金由各区负担。）

（3）积极利用专项债券资金。为保障配套资金充足，通过争取政府专项债券的方式筹措项目配套资金。

四、实施计划

2023年投资15713万元，完成21座水库坝顶整修硬化、9座塘坝加固及14条、42.6公里小型河道治理任务。

2024年投资5546万元，完成31座水库坝顶整修硬化、8座塘坝加固及7条、15公里小型河道治理任务。

2025年投资5619万元，完成31座水库坝顶整修硬化、8座塘坝加固及7条、16.5公里小型河道治理任务。

自2023至2025年，每年2月底前，市农业农村局、自然资源局结合项目规划，向水利局提报当年项目实施范围（若项目规划延后，则提报时间顺延），由市水利局、财政局会同市农业农村局和自然资源局，确定当年纳入上级扶持工程名单和纳入本级补助工程项目名单，报市政府审批同意后，由各责任单位组织实施。

各年度具体完成工程数量，由市水利局、财政局根据实际情况可进行适当调整。

五、职责分工

1.市水利局统筹协调水利防汛能力提升整体工作，争取水利部门相关资金，抓好所属项目的组织实施，负责镇级实施的河道治理、塘坝除险加固工程方案设计。

2.市发改局负责项目立项及各项目专项债申报发放有关工作。

3.市行政审批服务局负责项目立项审批有关工作。

4.市财政局负责做好年度项目资金计划安排，落实工程项目建设资金，加快项目审批手续，监督资金使用情况，及时进行工程决算审计及资金拨付有关工作。

5.市农业农村局结合高标准农田建设项目，负责对项目区内塘坝进行加固。

6.自然资源局结合全域土地综合整治，负责协调项目建设单位对项目区内防汛路、水库坝顶进行硬化以及塘坝加固，同时负责解决硬化防汛路涉及的相关土地规划问题。

7.各镇街负责做好辖区内水库防汛道路的路基平整、工程涉及的土地占用及青苗补偿等工作，施工过程中及时协调化解施工单位与相关村居、承包者的矛盾纠纷；对不能列入上级资金扶持的项目，统筹做好资金配套并组织实施。

六、保障措施

1.加强组织领导。成立水利防汛能力建设领导小组，统筹指导协调相关工作，明确各成员单位任务和责任，强化分工协作，密切配合，切实解决水利防汛能力建设管理中的问题，重大问题及时上报市委、市政府。

2.细化工作方案。各有关部门、各镇街要坚持以水利工程安全为基础，结合职责分工，深入调查研究，摸清基本情况，完善工作措施，细化工作方案，层层压实责任，积极稳妥推进水利防汛能力建设管理各项工作。

3.强化责任落实。建立水利防汛工程三年建设工作台账，督导完成各项工作任务。同时将此项工作纳入目标责任制考核，对工作组织不利或进度缓慢的，严肃追究相关人员责任。加强建后管护，将河库工程管护纳入河长制、湖长制工作评价范围，确保工程长期发挥效益。

附件：1.水利防汛能力提升三年行动领导小组成员名单

2.水利防汛能力提升建设工作台账

                                 荣成市水利局

                               2022年8月12日

附件1

水利防汛能力提升三年行动领导小组成员名单

组  长: 刘全良  市政府副市长

成  员: 马洪波  市政府办公室主任

王树恒  市水利局局长
李洪凯  市发展和改革局局长

刘景奕  市财政局局长

汤  杨  市自然资源局局长

林宏健  市农业农村局局长

包军华  市行政审批局局长

各镇镇长，街道办事处主任

王银岭  市水利局党组成员

领导小组下设办公室，办公室设在市水利局，王树恒同志兼任办公室主任。

附件2

2023年度水利防汛能力提升建设工作台账

	序号
	项目
	名称
	治理工程量
	投资额

（万元）
	完成时限

	1
	河道

治理

（14条）
	大疃李家河
	2公里
	14888 
	10月底前

	
	
	山河吕家河
	1公里
	
	

	
	
	崖头河
	5公里
	
	

	
	
	二里周家
	3公里
	
	

	
	
	小落东河
	1公里
	
	

	
	
	下回头河
	3公里
	
	

	
	
	好运角河道治理工程
	9公里
	
	

	
	
	东山街道八里王家河
	1.6公里
	
	

	
	
	虎山黄山河、鹊岛河、罕山河等
	10公里
	
	

	
	
	斥山街道斥山河
	1公里
	
	

	
	
	崖西镇松里河、西双河等
	6公里
	
	

	2
	小型水库坝顶硬化

（21座）
	炮后水库
	1120平方米
	375 
	10月底前

	
	
	里山上游水库
	800平方米
	
	

	
	
	大疃刘家水库
	1588平方米
	
	

	
	
	大浪沟水库
	880平方米
	
	

	
	
	里口水库
	1200平方米
	
	

	
	
	南蓝格水库
	848平方米
	
	

	
	
	黄沟鸡山水库
	600平方米
	
	

	
	
	涝村孙家水库
	1056平方米
	
	

	
	
	东旗杆石水库
	680平方米
	
	

	
	
	二里周家水库
	960平方米
	
	

	
	
	滕家水库
	1288平方米
	
	

	
	
	西寺水库
	800平方米
	
	

	
	
	大珠玑水库
	920平方米
	
	

	
	
	北疃水库
	484平方米
	
	

	
	
	桥头庄水库
	1000平方米
	
	

	
	
	邱家水库
	1008平方米
	
	

	
	
	高家水库
	1368平方米
	
	

	
	
	于家河水库
	1176平方米
	
	

	
	
	前密文水库
	800平方米
	
	

	
	
	孙家水库
	2268平方米
	
	

	
	
	八里王家水库
	596平方米
	
	

	3
	塘坝

加固

（9座）
	崖西镇
	1座
	450 
	10月底前

	
	
	虎山镇
	3座
	
	

	
	
	滕家镇
	1座
	
	

	
	
	埠柳镇
	1座
	
	

	
	
	王连街道
	1座
	
	

	
	
	港西镇
	1座
	
	

	
	
	寻山街道
	1座
	
	


2024年度水利防汛能力提升建设工作台账

	序号
	项目
	名称
	治理工程量
	投资额

（万元）
	完成时限

	1
	河道

治理

（7条）
	颜家河
	2公里
	4680
	10月底前

	
	
	白云东河
	2公里
	
	

	
	
	北山杨家河
	3公里
	
	

	
	
	小李家河
	3公里
	
	

	
	
	茂柞河
	1公里
	
	

	
	
	鲍村河
	2公里
	
	

	
	
	向阳埠河
	2公里
	
	

	2
	小型水库坝顶硬化

（31座）
	上埠南夼水库
	640平方米
	466
	10月底前

	
	
	学福水库
	848平方米
	
	

	
	
	黄沟水库
	500平方米
	
	

	
	
	不夜耩前水库
	792平方米
	
	

	
	
	东老树河水库
	2512平方米
	
	

	
	
	响湾水库
	1296平方米
	
	

	
	
	里山下游水库
	1400平方米
	
	

	
	
	南石硼水库
	872平方米
	
	

	
	
	大李家水库
	800平方米
	
	

	
	
	铺里水库
	548平方米
	
	

	
	
	西涝村水库
	540平方米
	
	

	
	
	西初家水库
	480平方米
	
	

	
	
	茂柞水库
	1332平方米
	
	

	
	
	东仙水库
	1000平方米
	
	

	
	
	沟黄家水库
	508平方米
	
	

	
	
	岳家南院水库
	600平方米
	
	

	
	
	迟家店水库
	580平方米
	
	

	
	
	西中窑水库
	880平方米
	
	

	
	
	庵里水库
	1040平方米
	
	

	
	
	仲村水库
	1460平方米
	
	

	
	
	香山水库
	788平方米
	
	

	
	
	杏南台水库
	800平方米
	
	

	
	
	石板河水库
	528平方米
	
	

	
	
	刁家沟下游水库
	760平方米
	
	

	
	
	堡子后水库
	540平方米
	
	

	
	
	李家河水库
	1500平方米
	
	

	
	
	土山水库
	800平方米
	
	

	
	
	大迟家水库
	708平方米
	
	

	
	
	客岭水库
	600平方米
	
	

	
	
	阎家庵水库
	436平方米
	
	

	
	
	立驾山水库
	548平方米
	
	

	3
	塘坝

加固

（8座）
	上庄镇
	2座
	400
	10月底前

	
	
	虎山镇
	2座
	
	

	
	
	崖西镇
	2座
	
	

	
	
	城西街道
	1座
	
	

	
	
	人和镇
	1座
	
	


2025年度水利防汛能力提升建设工作台账

	序号
	项目
	名称
	治理工程量
	投资额

（万元）
	完成时限

	1
	河道

治理

（7条）
	上庄镇蔡官河
	3.5公里
	4620 
	10月底前

	
	
	王连街道赛家河、乔家河等
	6公里
	
	

	
	
	崖头街道夼北河
	3公里
	
	

	
	
	埠柳镇埠柳河、白龙河、沙楼河
	4公里
	
	

	2
	小型水库坝顶硬化

（31座）
	梨夼水库
	980平方米
	599 
	10月底前

	
	
	庄子河水库
	1020平方米
	
	

	
	
	邹家鸡冠水库
	420平方米
	
	

	
	
	黑夼水库
	1200平方米
	
	

	
	
	邢家洞水库
	640平方米
	
	

	
	
	南卧龙南水库
	780平方米
	
	

	
	
	东黄埠岭水库
	1720平方米
	
	

	
	
	北下河水库
	3882平方米
	
	

	
	
	吕家疃水库
	648平方米
	
	

	
	
	北也子口水库
	1000平方米
	
	

	
	
	桑梓水库
	1120平方米
	
	

	
	
	小落东河水库
	800平方米
	
	

	
	
	北曲格南水库
	480平方米
	
	

	
	
	秦格水库
	1004平方米
	
	

	
	
	梁家水库
	560平方米
	
	

	
	
	岛宋家水库
	536平方米
	
	

	
	
	后密文水库
	768平方米
	
	

	
	
	夼北水库
	1320平方米
	
	

	
	
	赵家水库
	524平方米
	
	

	
	
	西迎驾山水库
	1440平方米
	
	

	
	
	岳泊庄水库
	788平方米
	
	

	
	
	石山东水库
	900平方米
	
	

	
	
	古格水库
	1000平方米
	
	

	
	
	志门水库
	692平方米
	
	

	
	
	干占水库
	1000平方米
	
	

	
	
	古塔水库
	1200平方米
	
	

	
	
	常家庄水库
	1024平方米
	
	

	
	
	冷家水库
	990平方米
	
	

	
	
	雨山水库
	436平方米
	
	

	
	
	南夏家水库
	4020平方米
	
	

	
	
	邵家水库
	1320平方米
	
	

	3
	塘坝

加固

（8座）
	宁津街道
	1座
	400 
	10月底前

	
	
	崖西镇
	1座
	
	

	
	
	滕家镇
	1座
	
	

	
	
	大疃镇
	1座
	
	

	
	
	王连街道
	1座
	
	

	
	
	崖头街道
	1座
	
	

	
	
	虎山镇
	2座
	
	




