荣成博物馆运转经费项目支出

绩效评价报告

委托单位：荣成市财政局

实施单位：荣成博物馆

主管部门：荣成市文化和旅游局

评价机构：北京中泽融信管理咨询有限公司

二〇二五年十一月

# 摘  要

一、项目概况

根据中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局联合印发的《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号），明确全国各级文化文物部门归口管理的公共博物馆、纪念馆，全国爱国主义教育示范基地全部免费开放，并要求各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障。荣成博物馆内设荣成市郭永怀事迹陈列馆，为市文化和旅游局所属正科级公益一类事业单位，属于免费开放博物馆范畴。

基于上述政策要求与现实需求，荣成市每年实施荣成博物馆运转经费项目，由荣成博物馆作为实施主体负责项目运营工作。该项目为延续性项目，2022—2024年度荣成博物馆运转经费项目参照往年工作模式，持续有序实施。

二、绩效评价工作开展情况

本次评价受荣成市财政局委托，对2022—2024年荣成博物馆运转经费项目进行绩效评价。本项目资金来源为一般公共预算资金，2022年预算批复金额为252万元、实际到位138.80万元，2023年预算批复金额为272万元、实际到位55.12万元，2024年预算批复金额为254万元、实际到位25.34万元。

三、综合评价情况

通过整理分析此次绩效评价收集的资料，核实资金数据情况，结合被调查单位的实际情况，真实客观地对项目予以打分评价，最终项目得分为92.5分，总体评价等级为“优”。

项目决策，评价分值10分，得分8.5分。项目符合荣成市国民经济和社会发展规划以及行业相关政策要求，属于公共财政支持范围。立项与部门职责范围相符、依据充分，项目决策当期未发现重复立项情况，重点工作事项经过集体决策。但2022年度存在绩效目标及绩效指标制定不完善问题。

项目过程，评价分值30分，得分24分。已签订的各项服务合同较为完善。但存在预算批复率较低，保安及保洁服务未履行政府采购程序等情形。

项目产出，评价分值35分，得分35分。项目范围内设施设备维修及时，项目能够高效率高质量完成日常运行工作。项目对于安保、保洁等人工成本以及专项委托事项成本控制良好，符合市场行情。

项目效益，评价分值25分，评价得分25分。近年来，荣成博物馆积极开展宣讲、展览、纪念等活动，实现各年度客流量大幅上升，对地方文化发展产生积极影响。同时，各年度荣成博物馆陈列馆开展培训活动所获得的收入均超出绩效目标金额，取得了良好的经济效益。对博物馆游客进行满意度调查，群众反馈良好。

四、存在问题

（一）绩效目标与指标管理不规范

荣成博物馆该年度预算费用申报及管理工作不到位，一是2022年度绩效目标仅陈列工作事项，未约定工作标准、要求及目标效果；二是绩效指标中，成本指标中未设置单项费用目标，无法衡量单项费用支出是否合理。

（二）预算编制与资金到位存在问题

资金到位率较低，资金落实情况未能有效保障项目实施需求。

（三）采购管理不规范

项目采购环节存在多处不合规情况。一是采购方式违规，保安保洁工作属于政府集中采购目录范畴，却未履行政府采购程序，直接与第三方签订委托合同；二是采购计划备案缺失，各项委托服务未制定采购计划、未按时备案，缺乏采购计划的完整准确性；三是合同签订时效性不足，因未履行采购流程、无中标（成交）通知书环节，导致合同未按时签订，采购全流程规范性欠缺。

五、有关建议

（一）规范绩效目标与指标管理，提升目标导向性。

一是完善年度绩效目标设定，制定系统全面的目标，明确与项目关联度及预期成效；二是细化分解绩效指标，从多维度设定可衡量指标值，规避指标细化不足问题；三是建立审核机制，严格审核立项阶段绩效目标表，未通过审核需重新修订。

（二）强化预算编制与资金保障，避免资金拖欠。

建立资金到位跟踪机制，加强与财政部门沟通，及时解决资金到位滞后问题。

（三）规范采购管理流程，提升采购合规性。

一是严格执行政府采购程序，按要求选择采购方式，杜绝违规行为；二是完善采购计划备案工作；三是保障合同签订时效性。

（四）加强活动成本控制，严防预算超支。

一是强化年度预算执行监控，定期对比实际支出与预算目标，跟踪重点费用；二是建立超支预警与审批机制，接近预算上限及时预警，超支需严格审批。

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目立项	1

（二）项目预算	2

（三）项目计划实施内容	2

（四）项目组织管理	3

二、项目绩效目标	5

（一）总体目标	5

（二）年度目标	5

三、评价基本情况	8

（一）评价目的、评价对象和范围	8

（二）评价对象和范围	8

（三）评价依据	8

（四）评价原则、评价方法	11

（五）评价重点、评价指标体系和评价标准	12

（六）评价人员组成	13

（七）绩效评价工作过程	14

（八）评价局限性	15

四、评价结论及指标分析	15

（一）综合评价结论	15

（二）指标分析	15

五、存在的问题及原因分析	18

六、意见建议	20

附  件	23

附件1：绩效评价指标体系	24

附件2：绩效评价得分表	31

附件3：调查问卷情况	47

附件4：调研情况	53

荣成博物馆运转经费项目

支出绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项

根据中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局联合印发的《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号），明确全国各级文化文物部门归口管理的公共博物馆、纪念馆，全国爱国主义教育示范基地全部免费开放，并要求各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障。

荣成博物馆建于2000年5月，2001年12月正式开馆，总建筑面积2.8万平方米，展览面积1.2万平方米，是以展示荣成海洋历史文化、红色文化、当代发展成就为主的大型综合性博物馆，集陈列展览、文物保护、科研教育、游览服务四大功能为一体，拥有各类藏品1.5万件套，是荣成市的标志性文化建筑。荣成博物馆内设荣成市郭永怀事迹陈列馆，为市文化和旅游局所属正科级公益一类事业单位，属于免费开放博物馆范畴，运转经费由荣成市财政通过一般公共预算资金提供。

结合中共荣成市委、荣成市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（荣发〔2020〕4号）要求：选择部分资金规模大、社会关注度高的政策和项目开展重点评价，特选定荣成博物馆运转经费项目开展支出绩效评价工作，评价结果作为后续预算资源配置、管理改进的重要参考。

## （二）项目预算

荣成博物馆根据历史年度运营支出成本数据，结合博物馆预算编制管理标准，编制年度预算。本项目预算资金来源为财政拨款，各年度预算未变更调整，2022—2024年度预算安排、资金拨付具体情况如下表。

表1—1 项目资金情况表

| 预算年度 | 预算批复金额（万元） | 预算到位金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 2022年 | 252.00 | 138.80 |
| 2023年 | 272.00 | 55.12 |
| 2024年 | 254.00 | 25.34 |
| 合计 | 778.00 | 219.26 |

## （三）项目计划实施内容

荣成博物馆运转经费项目（以下简称“本项目”）为每年度常规性项目，包含荣成博物馆的保安保洁费、基础设施维护费、展馆建设费、布展联系费、冬季取暖费等五类费用。

1．保安保洁费用于支付外包第三方的保安费、保洁费，以及其他用于安保物业等方面的费用。目前博物馆保安人员18—20人，保洁员4—6人。

2．基础设施维护费用于博物馆基础设施的日常维修，主要有电梯维修保养费、自动消防报警系统维护保养费、中央空调系统维护保养费、电子监控系统维护保养费等国家强制性维保项目，广场砖更换、消防系统维修、电路系统安全维护、多媒体维修、网站微信维护、空调清洗等基础设施维修等。

3．展馆建设费用于展陈内容的更换、展览设备的维护、展厅升级改造、展馆的建设宣传等方面。

4．布展联系费包含两部分：一是布展费，用于举办展览的各种费用，主要有设计费、材料费、人工布展费、运输费、场地费、出版费等。二是通联费，与布展、文物、宣讲等开展博物馆业务有关的接待费、差旅费等。

5．冬季暖气费用于博物馆整个展馆的冬季取暖费用。

## （四）项目组织管理

### 1．项目组织情况

（1）荣成市财政局

负责监督本项目财政预算的编制和执行情况，审核项目年度预决算，负责会同荣成博物馆开展运转经费项目重点绩效评估工作，合理安排、及时拨付项目预算资金。

（2）荣成市文化和旅游局

作为项目主管部门，负责管理、指导文物保护和博物馆工作。负责市级以上文物保护单位的推荐申报与保护。负责全市博物馆的设立备案和监督管理工作。对博物馆公共文化场所进行安全监督管理。负责主办、承办的各类图书展销会、订货会、交易会、书市等活动的安全监督管理。

（3）荣成博物馆

负责征集、收藏、展览文物和自然标本，开展对各类文物的发掘、研究、保护和利用工作；承担文物修复、复制以及文创产品的开发和应用工作；承担宣传教育、文化交流、社会培训、青少年研学等工作，传播历史、科学文化和党史知识，进行爱国主义教育；负责本单位管理的公共文化场所及举办的公益活动的安全工作；承担郭永怀事迹陈列教育工作；完成市文化和旅游局交办的其他任务。

（4）第三方服务单位

荣成市城投物业服务有限公司作为项目物业卫生保洁供应单位、荣成市保安服务有限公司作为安全保卫供应单位，为荣成博物馆日常运营提供卫生保洁及安全保卫工作。

其他如荣成市环卫集团有限公司、芙芮（山东）文化有限公司、荣成市吉祥电梯技术服务有限公司、山东乙森消防技术服务有限公司、荣成市凯立鉴电气有限公司、中国联合网络通信有限公司荣成市分公司分别根据服务合同要求，提供垃圾清运、展览物料供应、电梯维保、消防维护、电气维护、网络通信等专项服务。

### 2．项目实施流程

荣成博物馆根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）专项政策及单位管理要求，通过选定第三方服务单位，完成博物馆的保安保洁、基础设施维护、展馆建设、布展、冬季取暖等运营工作，保障荣成博物馆的陈列展览、文物保护、科研教育、游览服务等服务供应。

荣成博物馆根据预算管理及财务管理要求，及时提报上述工作涉及费用的预算申报及费用支付工作。

# 二、项目绩效目标

## （一）总体目标

通过项目实施，加强荣成博物馆的展馆安全，保障展馆室内外卫生达到公共卫生标准，改造展厅展陈设施，更新展陈内容，营造良好公共文化场馆形象，弘扬爱党爱国精神。同时做到郭永怀事迹陈列馆培训费非税收入达标，提高观众和培训学员满意度。

## （二）年度目标

根据各年度荣成博物馆运转经费项目支出绩效自评表，2022—2024年度计划达成的目标如下：

### 1．2022年年度目标

（1）成本目标

年度内的保安保洁费、基础设施维护费、展馆建设费、布展联系费、冬季取暖费总额控制在323万元及以内。

（2）产出目标

数量指标：基础设施维修内容≥5项、举办展览场次≥5次、供暖天数≥100天、保安人员≤20人、建设项目数量≥3项、保洁面积≥12000平方米；

质量指标：项目范围内的环境卫生、设备验收、展馆安全、展馆卫生等内容的运营质量合格，保障冬季供暖温度在19摄氏度及以上；

时效指标：每展览展期天数在7天及以上、全年场馆安全、文物租借时间1年及以上；

（3）效益目标

社会效益：卫生自检通过率≥95%、公共场馆形象良好、年度内无安全事故发生；

可持续发展影响：健全保洁卫生制度、安保管理制度规范。

（4）满意度指标

观众满意度≥95%。

### 2．2023年年度目标

（1）成本目标

保障非税收入返款在20万元及以上，控制冬季取暖费在26万元及以下、布展联系费15万元及以下、基础设施维护费29.4万元及以下、物业管理费161.8万元及以下。

（2）产出目标

数量指标：保障年度内完成国家强制维保4项及以上、配备不少于20名保安人员、保洁面积≥10000平方米、供暖天数≥100天；

质量指标：展馆安全合格率、展馆卫生合格率、供暖温度达标率、设备验收合格率均达到100%；

时效指标：设施维修及时率100%、展品更新及时率100%。

（3）效益目标

经济效益指标：郭永怀事迹陈列馆培训费非税收入≥10万元。

社会效益指标：公共文化场馆形象良好。

（4）满意度指标

观众满意度≥95%。

### 3．2024年年度目标

（1）成本目标

博物馆运行维护费成本控制在254万元及以内，其中物业管理费118万元，用于支付保安公司保安费、城投物业保洁费以及物业用品采购等；基础设施维护50万元，用于支付电梯、消防、空调等室内外公共基础设施的维修保养等费用；展馆建设费35万元，用于展厅展陈设施设备的维护及升级改造；布展联系费27万元，用于支付布置展览、外出宣讲、交流联系等费用；冬季供暖费用20万元，用于支付冬季供暖费用；支付水费等其他费用4万元，用于保证场馆正常运行。

（2）产出目标

数量指标：保洁人数6人、保安人员18人、基础设施维护项目数≥5项、展馆建设项目数≥4项、布展次数≥5次。

质量指标：维修维保验收合格率100%、卫生达标率100%、供暖温度达标率100%。

时效指标：布展及时性100%、基础设施维修及时率100%、安全事故处置及时性100%。

（3）效益目标

经济效益指标：郭永怀事迹陈列馆培训费非税收入≥22万元。

社会效益指标：公共文化场馆形象提升≥95%。

可持续发展影响指标：提升群众爱国主义情怀≥2年。

（4）满意度指标

观众满意度≥95%。

# 三、评价基本情况

## （一）评价目的、评价对象和范围

对本项目2022—2024年度的成本支出、组织实施、采购管理、成本支出、综合效益等方面进行评价分析，全面了解本项目2022—2024年度资金使用效率和效果，项目管理的过程是否规范、是否实现了预期绩效目标。同时，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验、发现问题、剖析原因，提出改进建议，为科学决策、规范管理提供参考。进一步优化相关工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

## （二）评价对象和范围

### 1．评价对象

本次绩效评价的对象为荣成博物馆运转经费项目。

### 2．评价范围

本次评价范围包括2022—2024年度项目预算覆盖的服务周期内项目开展情况。

## （三）评价依据

### 1．预算绩效管理相关政策

（1）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）《山东省财政厅关于开展成本预算绩效管理的实施意见》（鲁财绩〔2022〕4号）；

（3）《山东省财政厅关于全面实施成本预算绩效管理的通知》（鲁财绩〔2023〕4号）；

（4）《中共荣成市委 荣成市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（荣发〔2020〕4号）；

（5）《荣成市人民政府办公室关于印发〈荣成市市直部门单位预算绩效管理办法〉的通知》（荣政办字〔2020〕14号）；

（6）《荣成市财政局关于印发〈荣成市财政重点绩效评价工作规程〉的通知》（荣财字〔2023〕37号）。

### 2．行业相关政策

（1）《博物馆条例》（中华人民共和国国务院令第659号）；

（2）《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）；

（3）《关于加强文物保护利用改革的若干意见》；

（4）《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》；

（5）《关于推动文化文物单位文化创意产品开发的若干意见》；

（6）《关于推进博物馆改革发展的指导意见》；

（7）《文物认定管理暂行办法》；

（8）《博物馆藏品管理办法》等。

### 3．政府采购相关政策文件

（1）《中华人民共和国政府采购法》；

（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）；

（3）《山东省政府采购管理办法》（山东省人民政府令第262号）；

（4）山东省财政厅关于印发《山东省政府采购预算单位内部控制管理规范》的通知（鲁财采〔2016〕48号）；

（5）山东省财政厅关于印发《山东省政府采购需求管理办法》的通知（鲁财采〔2018〕16号）；

（6）山东省财政厅关于印发《山东省政府采购信息发布管理办法》的通知（鲁财采〔2020〕35号）；

（7）山东省财政厅关于印发《山东省政府采购履约验收管理办法》的通知（鲁财采〔2021〕25号）。

### 4．项目资料

（1）2022—2024年度项目预算申请资料及批复文件；

（2）2022—2024年度项目支出明细账及支出凭证；

（3）2022—2024年度项目工作计划、工作总结；

（4）第三方机构服务供应合同；

（5）博物馆采购管理制度、内控管理制度、档案管理制度等各项管理制度；

（6）其他与项目有关的资料。

## （四）评价原则、评价方法

### 1．评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，通过收集评价信息、初步分析资料、实施评价活动、分析评价结果等规范流程，确保评价过程的科学性与规范性。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。在评价的全过程中坚守独立客观的立场，不受任何不当因素干扰，以保证评价工作的公正性，并将评价过程和结果依法公开，主动接受各方监督。

（3）绩效相关原则。针对项目具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。在开展收集评价信息、初步分析资料、实施评价活动、分析评价结果等工作时，始终围绕项目支出与产出绩效的关联展开，确保评价聚焦核心绩效目标。

（4）统筹兼顾原则。绩效评价工作应立足整体视角，在收集评价信息、初步分析资料、实施评价活动、分析评价结果的各个环节，全面考量项目各方面因素，兼顾短期与长期效益、局部与整体利益等多维度关系，使评价结果更具全面性和系统性。

### 2．评价方法

结合项目实际，本次绩效评价主要采用了目标比较法、因素分析法、公众评判法、文献分析法等方法，分析项目情况进行评价。

## （五）评价重点、评价指标体系和评价标准

### 1．评价重点

本次评价重点关注项目产生的经济效益和社会效益，评估项目在评价周期内的博物馆卫生保洁，安全保卫，展馆维护，活动承办及文化宣传，预算资金申请及使用、非税收入情况等内容，从而全面分析荣成博物馆资金使用效率以及服务产生的社会影响。

### 2．评价指标体系

项目整体绩效评价指标体系包括：决策指标（分值占比10%）、过程指标（分值占比30%），产出指标（分值占比35%）、效益指标（分值占比25%），绩效评价指标体系框架如下表。各指标解释、具体评分标准、评分依据、依据来源及收集方式等详见附件。

表3-1绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策（10） | 项目立项（3） | 立项依据充分性 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 |
|  | 绩效目标（3） | 绩效目标合理性 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1 |
|  | 预算编制（4） | 预算编制科学性 | 4 |
| 过程（30） | 资金管理（8） | 资金到位率 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 2 |
|  | 采购管理（2） | 采购方式适用性 | 1 |
|  |  | 采购计划备案完整性 | 1 |
|  | 合同签订（10） | 合同签订时效性 | 1 |
|  |  | 合同签订规范性 | 5 |
|  |  | 合同条款合理性 | 4 |
|  | 组织实施（10） | 管理制度健全性 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 |
| 产出（35） | 产出数量（5） | 设备设施维护保养工作完成率 | 2 |
|  |  | 日常运行工作完成率 | 3 |
|  | 产出质量（5） | 质量达标率 | 5 |
|  | 产出时效（5） | 完成及时性 | 5 |
|  | 产出成本（20） | 人工成本控制情况 | 10 |
|  |  | 专项委托事项成本控制情况 | 4 |
|  |  | 活动成本控制情况 | 6 |
| 效益（25） | 社会效益（6） | 活动承办情况 | 6 |
|  | 经济效益（2） | 陈列馆培训费收入情况 | 2 |
|  | 可持续影响（7） | 游客量变化情况 | 7 |
|  | 满意度（10） | 服务对象满意度 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

### 3．评价标准

本项目总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

## （六）评价人员组成

本次绩效评价工作组人员配置及职责分工情况如下表所示：

表3—2项目绩效评价工作组人员构成

| 姓名 | 技术职称 | 工作职责 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常珍珍 | 注册会计师、咨询工程师（投资） | 全程监督工作实施，并为工作提供必要支持；分析项目资料数据，指导项目绩效评价，审核绩效评价报告，提出修改意见，把控阶段性成果及最终成果的质量。 | 工程咨询 |
| 常红艳 | 高级工程师、咨询工程师（投资） | 负责成果文件一级审核，包括审核评价报告初稿是否符合政策要求，是否符合公司文本质量要求，审定绩效评价报告等；负责整个评价工作的协调和管理。 | 工程管理 |
| 邱瑜杰 | 工程师 | 负责现场调研与沟通，分析收集资料及数据，撰写绩效评价实施方案、绩效评价报告；负责绩效评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写。 | 工程咨询 |
| 李轩 | 注册会计师 | 负责政策解读及数据分析，协助项目负责人进行资料收集，对收集资料进行梳理归纳，重点参与财务类、成本类指标评价。 | 财务 |
| 刘利红 | 注册会计师 | 负责成果文件三级审核，协助项目负责人进行资料收集，对收集资料进行梳理归纳，重点参与财务类、成本类指标评价。 | 财务 |
| 周孝飞 | 高级工程师 | 负责资料审核、二级审核，并主导项目数据整理分析，参与绩效评价报告编制。 | 工程管理 |
| 吴斌洋 | 咨询工程师（投资） | 协助项目负责人进行资料收集，并进行资料审核，重点参与采购评价。 | 工程咨询 |

## （七）绩效评价工作过程

1．前期准备阶段（6月13日—6月30日）。主要开展项目内容调研工作、制定评价实施方案。

2．组织实施阶段（6月30日—8月13日）。主要收集、核查资料，并通过座谈会、问卷调查等形式开展现场评价和综合分析，确定项目初步评价得分。

3．报告形成阶段（8月13日—9月8日）。主要撰写绩效评价报告，后续根据审核意见修订、提交报告。

## （八）评价局限性

荣成博物馆将本项目范围内的卫生保洁、安全保卫具体作业委托了第三方单位负责，在作业过程中具体人员分工、岗位配备及人工成本控制依赖于第三方单位的自身管理，绩效评价工作组难以实时、全面介入，可能存在关键作业管理及作业人员薪酬发放等调查不全面的情况，影响对实施过程合规性的精准判断。

# 四、评价结论及指标分析

## （一）综合评价结论

本项目绩效评价得分92.5分（详见表4—1），评价结果为“优”。

表4—1项目绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 决策 | 10 | 8.5 | 85% |
| - 过程 | 30 | 24 | 80% |
| - 产出 | 35 | 35 | 100% |
| - 效益 | 25 | 25 | 100% |
| - 合计 | 100 | 92.5 | 92.5% |

## （二）指标分析

### 1．决策指标分析

决策指标共计10分，评价得分8.5分，得分率85%。

项目符合荣成市国民经济和社会发展规划以及行业相关政策要求。荣成博物馆属于免费开放博物馆范畴，经费来源由财政拨款，项目符合《中华人民共和国预算法》中“财政资金用于保障和改善民生、推动经济社会发展”的要求、属于公共财政支持范围。立项与部门职责范围相符、依据充分，项目决策当期未发现重复立项情况。项目实施过程中，针对电力维修、活动举办、教育基地搭建、费用支付等事项履行荣成博物馆“三重一大”审批流程，程序较为规范，重点工作事项经过集体决策。本项目评价周期内各年度参照历史运营数据申报预算，在文旅局统一履行民主决策流程，预算额度编制较为科学、客观。此外，项目在2023、2024年度制定了较为完善的绩效目标、绩效指标，目标内容与预算内容一致。

评价过程中发现：

（1）2022年度绩效目标仅对年度涉及的工作事项进行了陈列，缺少对预期产出标准和效益情况的描述，扣0.5分。

（2）2022年度成本指标中未设置单项费用目标，无法衡量单项费用支出是否合理，扣1分。

### 2．过程指标分析

过程指标共计30分，评价得分24分，得分率80%。

项目范围内的保安、保洁、垃圾清运、维修、电力维保、消防维保、场馆建设、展览材料采购等均已签订委托服务合同，已签订的各项服务合同能够覆盖各项工作服务范畴；服务合同内容较为完善，合同各方职责、服务标准、费用核算及支付等内容明确。

评价过程中发现：

（1）本项目预算资金到位率较低，其中2022年度预算批复金额252万元、到位资金138.8万元，预算资金到位率55.08%；2023年度预算批复金额272万元、到位资金55.12万元，预算资金到位率20.26%；2024年度预算批复金额254万元、到位资金25.34万元，预算资金到位率9.98%。项目2022—2024年各年度均存在资金到位率小于100%的情形，扣3分。

（2）项目保安、保洁服务未履行政府采购程序，各项委托服务缺少采购计划、未履行备案手续，荣成博物馆直接与第三方签署委托合同，采购程序不合规，涉及的采购方式适用性、采购计划备案完整性、合同签订时效性指标共计扣3分。

### 3．产出指标分析

产出指标共计35分，评价得分35分，得分率100%。

项目范围内设施设备维修及时率、检验合格率均为100%；能够高效完成日常运行工作，完成质量良好；检查过程中未发现设施设备未及时修复、发生文物安全事故的情形。同时，本项目对于安保、保洁等人工成本以及专项委托事项成本控制良好，符合市场行情。

### 4．效益指标分析

效益指标共计25分，评价得分25分，得分率100%。

近年来，荣成博物馆积极开展宣讲、展览、纪念等活动，实现各年度客流量大幅上升，对地方文化发展产生积极影响。同时，各年度荣成博物馆陈列馆开展培训活动所获得的收入均超出绩效目标金额，取得了良好的经济效益。

通过对博物馆游客进行满意度调查，收集满意度调查问卷90份，其中86份“非常满意”、2份“较为满意”，2份“满意”，无“不满意”情形，满意比例达100%。

# 五、存在的问题及原因分析

（一）2022年度绩效目标与指标管理不规范

在检查过程中发现2022年度的绩效目标与绩效指标内容不完善，主要表现在：2022年度绩效目标仅对涉及工作事项进行陈列，对工作标准及要求、目标达到的效果未进行规定；2022年度绩效指标中，经济成本指标仅明确总绩效金额，未根据具体工作内容分别设定支出目标。但2023年度、2024年度的绩效目标及指标体系针对上述问题进行了改进，能够较好地分析与呈现支出费用构成、工作标准以及预期支出规模，荣成博物馆的预算管理日益完善。

（二）预算编制缺乏依据，预算资金到位率较低

本项目在资金保障方面存在短板，资金到位率较低，2022—2024年度预算资金到位率分别为55.08%、20.26%、9.98%，均未达到100%。核心原因是地方财政面临“三保”支出（保基本民生、保工资、保运转）和债务偿还等刚性压力，在资金调度中，博物馆运转经费作为非紧急性支出被后置，优先级低于刚性需求，导致资金拨付滞后。

（三）采购管理不规范

由于博物馆采购机制不完善，缺乏专门岗位负责采购计划制定、备案及合同时效管控，采购管理工作不规范，检查发现采购工作存在以下问题：一是采购方式违反政策要求，保安保洁工作属于政府集中采购目录范畴，但未履行政府采购程序，直接与第三方签署委托合同；二是采购计划备案缺失，各项委托服务未制定采购计划，也未在规定时间内备案；三是合同签订时效性不足，因未履行采购流程，无中标（成交）通知书环节，导致合同未能在规定时间内签订，采购全流程规范性欠缺。

# 六、意见建议

（一）规范绩效目标与指标管理，提升目标导向性

一是完善年度绩效目标设定，要求各年度均需制定系统、全面的绩效目标，不仅要陈列工作事项，还应明确与项目工作内容的关联度及预期成效，确保目标切实可行；二是细化分解绩效指标，针对保安保洁、基础设施维护等各项工作内容，从经济成本、产出数量、产出质量等多维度设定清晰、可衡量的指标值，且指标值需与目标任务数或计划数相对应；三是建立审核机制，荣成博物馆内部建立完善的绩效目标及指标审核流程，严格审核立项阶段绩效目标表，未通过审核需重新修订。

（二）强化预算编制与资金保障，避免资金拖欠

建立资金到位跟踪机制，加强与财政部门的沟通协调，定期跟踪预算资金批复及到位情况，对资金到位滞后的情况及时分析原因并推动解决，保障项目运转所需资金及时足额到位，提高资金保障程度。

（三）规范采购管理流程，提升采购合规性

一是严格执行政府采购程序，对于保安保洁等属于政府集中采购目录范畴的服务，必须按照《威海市政府集中采购目录及标准》要求履行政府采购程序，根据采购金额选择合适的采购方式，杜绝直接签订委托合同的不规范行为；二是完善采购计划备案工作，在政府采购预算批复后2个月内，制定完整的采购计划，明确采购品目、组织形式、采购方式和采购金额等内容，并及时备案，确保采购计划与预算一致；三是保障合同签订时效性，在完成采购流程并收到中标（成交）通知书后，严格在10个工作日内签订政府采购合同，规范采购全流程管理。

（四）加强活动成本控制，严防预算超支

一是强化年度预算执行监控，在项目实施过程中，定期对比活动实际支出与预算目标，对基础设施维护费、布展联系费等重点费用进行动态跟踪，必要时采取干预措施；二是建立超支预警与审批机制，当某项费用接近预算上限时，及时预警并分析原因，确需超支的需履行严格的审批程序，确保费用支出合理合规，避免无计划超支情况发生。

# 附  件

附件1：荣成博物馆运转经费项目绩效评价指标体系；

附件2：荣成博物馆运转经费项目绩效评价得分表；

附件3：荣成博物馆运转经费项目调查问卷反馈情况汇总；

附件4：荣成博物馆运转经费项目价格调研情况。

- 附件1：绩效评价指标体系

- 荣成博物馆运转经费项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、决策（10） | 项目立项 (3) | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合发展规划、相关政策以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合荣成市国民经济和社会发展规划以及行业相关政策要求； ②项目属于公共财政支持范围； ③项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复； ④立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ⑤项目符合①—④项，得满分；发现一项不符合的，扣0.5分，本项指标扣完为止。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目事前已经过必要的集体决策； ②按照规定程序申请设立，提交的申请材料符合要求； ③项目符合①—②项，得满分；发现一项不符合的，扣0.5分，本项指标扣完为止。 |
|  | 绩效目标（3） | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施相符。 | ①项目各年度均设定了绩效目标，发现1次及以上未设定绩效目标的，扣除“绩效目标”指标全部分数； ②目标与项目工作内容具有较高相关性得1分，相关性较差得0.5分、无相关性得0分； ③绩效目标内容完善、切实可行，得1分，每发现一项目标内容不完善的，扣0.5分，至多扣1分。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 | ①项目各年度绩效目标均细化分解为具体的绩效指标，有清晰、可衡量的指标值； ②绩效指标值与项目目标任务数或计划数相对应； ③项目符合①—②项，得满分；发现一项不符合的，扣0.5分，本项指标扣完为止。 |
|  | 预算编制（4） | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制依据是否充分，是否经过科学论证，用以反映预算编制的准确性。 | ①项目各年度预算额度均按照标准编制，经过科学论证、民主决策，得2分。 ②预算内容与项目内容（保安保洁费、基础设施维护费等费用）匹配，得2分； 本指标每发现一项不符合，扣0.5分，本项指标至多扣2分。 |
| 二、过程（30） | 资金管理（8） | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算批复资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①年度平均预算资金到位率均为100%，得满分； ②存在一年预算资金到位率不足100%的，扣1分，本项指标扣完为止。 注：预算资金到位率＝当年实际到位资金/当年预算批复资金×100%。 |
|  |  | 资金执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①年度预算执行率均达到100%，得满分； ②存在一年预算执行率不足100%的，扣1分，本项指标扣完为止。 注：预算执行率＝当年实际支出资金/当年实际到位资金×100%。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金使用符合项目预算批复或政策规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ③项目符合①—②项，得满分，发现一项不符合的，扣1分。 |
|  | 采购管理（2） | 采购方式适用性 | 1 | 采购方式是否按照采购需求特点选择使用，用以反映和考核采购方式适用的合规性。 | ①项目采购方式与预算数额相匹配，属于公开招标数额标准以上项目的，应采用公开招标方式； ②不符合上述情况的，扣除采购管理指标全部分数。 |
|  |  | 采购计划备案完整性 | 1 | 采购计划是否按照采购需求制定情况进行备案，用以反映和考核采购计划的完整准确性。 | ①采购计划填报内容完整； ②实际采购内容与项目预算一致； ③在政府采购预算批复后2个月内备案政府采购计划，明确采购品目、组织形式、采购方式和采购金额等内容； ④采购计划备案后未做过调整变更； ⑤项目符合①—④项，得满分；发现一项不符合的，扣0.25分，本项指标扣完为止。 |
|  | 合同签订（10） | 合同签订时效性 | 1 | 合同签订时间是否符合政府采购相关政策规定，用以反映和考核采购合同签订的时效性。 | ①在项目中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同，得满分； ②未在规定时间内签订合同的，扣除本项全部分数。 |
|  |  | 合同签订规范性 | 5 | 合同签订是否符合政府采购相关政策规定，用以反映和考核采购合同签订的严密性、合规性情况。 | ①项目范围内委托第三方提供服务的，服务合同内容完善、范围全面、责任清晰，本指标得满分； ②每发现一项服务未签订委托服务合同的，发现一次扣1分。 |
|  |  | 合同条款合理性 | 4 | 合同内容是否公平、合理，用以反映合同条款的合理性。 | ①合同条款结合项目情况合理编制，未对合同双方增加不合理条件，且合理安排付款节点的，得满分； ②发现任一项不符合的，扣除本项全部分数。 |
|  | 组织实施（10） | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的安全保卫管理制度、卫生保洁作业制度、基础设施巡检及维修管理制度、差旅管理制度、布展等活动管理制度、财务管理制度、档案管理制度是否健全，用以反映和考核管理制度建立情况。 | ①制定了完善的相关管理制度或管控措施，得满分； ②安全保卫管理制度、卫生保洁作业制度、基础设施巡检及维修管理制度、差旅管理制度、布展等活动管理制度、财务管理制度、档案管理制度每缺少一项扣0.5分，制度不完善的一项扣0.2分，本项指标扣完为止。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定要求，用以反映和考核管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目报销凭证、资金使用计划及审批流程等资料齐全并及时归档； ④项目卫生保洁、安全保卫、维修维护作业严格按照管理制度执行。 ⑤项目符合①—④项，得满分；发现一项不符合的，扣1.5分，本项指标扣完为止。 |
| 三、产出（35分） | 产出数量（5） | 设备设施维护保养工作完成率 | 2 | 考核建筑设施、空调、电梯、灯具、消防设施、安全出口标志、应急照明设备、布展等设施设备的维修养护工作完成情况。 | 重点考核设施、空调、电梯、灯具、消防设施、安全出口标志、应急照明设备、布展设施设备等是否按照计划目标要求完成维修养护任务。 ①若均完成年度工作计划，则得满分； ②有一项未及时完成出现被投诉、上级检查通报情形的，扣0.5分，本项指标扣完为止。 |
|  |  | 日常运行工作完成率 | 3 | 考核物业管理（保安保洁）在日常工作完成是否及时到位。 | 重点考核保安巡逻、卫生清扫、垃圾清运等日常工作规模及标准是否按照计划目标要求完成。 ①若均完成年度工作计划，则得满分； ②有一项未及时完成出现被投诉、上级检查通报情形的，扣1分，本项指标扣完为止。 |
|  | 产出质量（5） | 质量达标率 | 5 | 对服务质量进行考核，以判定其是否切实符合行业标准。 | ①项目范围内的设施设备完好率大于98%，得满分。 ②设备设施完好率较98%每降低1%，扣0.5分，本项指标扣完为止； ③评价周期内发生文物安全事故的，本项指标不得分。 注：设备设施完好率=（完好设备数/总设备数）×100%， |
|  | 产出时效（5） | 完成及时性 | 5 | 对荣成博物馆在面对突发情形的响应速度及日常物业工作完成的及时性进行评价。 | ①项目日常维修维护、展览布展、卫生保洁能够按照合同约定及时完成，得满分。 ②每发现一次不符合的。扣1分，本项指标扣完为止。 |
|  | 产出成本（20） | 人工成本控制情况 | 10 | 评价荣成博物馆选用的保安、保洁单位成本是否符合当地市场行情，是否存在价格虚高或过低情形。 | ①若保安、保洁人员薪酬标准较荣成市执行的最新人力资源市场工资价位中位值偏差小于5%，得满分； ②若保安、保洁人员薪酬标准较荣成市执行的最新人力资源市场工资价位中位值偏差大于等于5%、小于10%，且无正当理由的，扣2分； ③若保安、保洁人员薪酬标准较荣成市执行的最新人力资源市场工资价位中位值偏差大于等于10%、小于20%，且无正当理由的，扣4分； ④若保安、保洁人员薪酬标准较荣成市执行的最新人力资源市场工资价位中位值偏差大于等于20%、小于30%，且无正当理由的，扣6分； ⑤若保安、保洁人员薪酬标准较荣成市执行的最新人力资源市场工资价位中位值偏差大于等于30%，且无正当理由的，本指标不得分。 |
|  |  | 专项委托事项成本控制情况 | 4 | 考核博物馆在电梯维修保养费用、自动消防报警系统维护保养费、中央空调系统维护保养费、电子监控系统维护保养费等国家强制性维保项目的成本控制能力。 | ①对荣成市及周边区域相关专项委托的费用标准进行调研，实际委托价格高于调研价10%以内的，得满分； ②实际委托价格高于调研价格10%、小于20%，且无正当理由的，扣2分； ③实际委托价格高于调研价格20%及以上，且无正当理由的，扣4分。 |
|  |  | 活动成本控制情况 | 6 | 评估博物馆举办各类展览、活动等的成本控制效果。 | ①对项目布展活动、维修维护、布展建设费用凭证进行核查，剔除不合理成本，与项目实际发生成本进行对比，偏差小于5%，得满分； ②若核定总活动成本与项目实际发生成本偏差大于等于5%、小于10%，且无正当理由的，扣2分； ③若核定总活动成本与项目实际发生成本偏差大于等于10%、小于20%，且无正当理由的，扣4分； ④若核定总活动合理成本与项目实际发生成本偏差在20%及以上，且无正当理由的，扣2分。 ⑤上述各项费用金额超出当年度预算目标对应金额的，每出现一次扣0.5分。 |
| 四、效益（25分） | 社会效益 (6) | 活动承办情况 | 6 | 评估荣成博物馆运转经费项目实施带来的社会效益。 | ①文化传承与教育：博物馆通过宣讲等方式，传承和弘扬当地文化，年均宣讲场次大于40场的，得4分；每缺少1次扣0.1分。 ②共建合作：博物馆与高校、企业或单位联合组织关于精神弘扬、思想政治培训等正面活动、展览的，年均活动场次大于10场的，得2分；每缺少一次扣0.2分。 |
|  | 经济效益 (2) | 陈列馆培训费收入情况 | 2 | 评估荣成博物馆陈列馆开展培训活动所获得的收入情况。 | ①对于2022—2024年度郭永怀事迹陈列馆各年度的培训费非税收入均能达到年度预算目标金额及以上的，得满分。 ②在2022—2024年度中出现1次及以上培训费非税收入未达到年度预算目标金额，且偏差小于10%的，扣0.5分； ③在2022—2024年度中出现1次及以上培训费非税收入未达到年度预算目标金额，且若偏差大于等于10%、小于20%的，扣1分； ④在2022—2024年度中出现1次及以上培训费非税收入未达到年度预算目标金额，且偏差大于等于20%的，本项指标不得分。 |
|  | 可持续影响 (7) | 游客量变化情况 | 7 | 评估荣成博物馆在项目实施后对地方文化发展产生的影响。 | ①博物馆通过活动宣传等方式，2024年度游客数量大于等于2022年度游客数量的，得满分。 ②2024年度游客数量低于2022年度游客数量、但减少幅度小于等于5%的，扣2分； ③2024年度游客数量低于2022年度游客数量、但减少幅度在5%—10%（含10%）的，扣4分； ④2024年度游客数量低于2022年度游客数量10%以上的，本项指标不得分。 |
|  | 满意度 (10) | 服务对象满意度 | 10 | 反映服务对象对荣成博物馆各项服务的满意程度。 | 根据博物馆游客对项目各方面情况反馈的满意程度进行打分： ①满意比例超过95%（含95%），得满分； ②每降低1%（不足1%按1%计算），扣1分，本项指标扣完为止。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

- 附件2：绩效评价得分表

- 荣成博物馆运转经费项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 依据 | 依据来源 | 证据收集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 (10) | 项目立项 (3) | 立项依据充分性 (2) | 项目立项是否符合发展规划、相关政策以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合荣成市国民经济和社会发展规划以及行业相关政策要求； ②项目属于公共财政支持范围； ③项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复； ④立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ⑤项目符合①—④项，得满分；发现一项不符合的，扣0.5分，本项指标扣完为止。 | 2 | ①项目立项符合荣成市国民经济和社会发展规划以及行业相关政策要求，具体如下： A．中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局联合印发的《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号），明确全国各级文化文物部门归口管理的公共博物馆、纪念馆，全国爱国主义教育示范基地全部免费开放，并要求各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障。 B．《荣成博物馆机构职能编制规定》明确荣成博物馆挂荣成市郭永怀事迹陈列馆牌子，为市文化和旅游局所属正科级公益一类事业单位，属于免费开放博物馆范畴，经费来源由财政拨款。 C．《荣成市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中“着力提升城市文化内涵”章节明确提出要将博物馆打造成为展示荣成历史文化和风土人情的窗口，用文物、老物件讲好“荣成故事”。丰富完善郭永怀事迹陈列馆，深入打造郭永怀事迹宣讲团和永怀讲堂两个社会教育品牌，本项目属于国民经济及发展规划明确的重点支持范畴。 ②结合《荣成博物馆机构职能编制规定》，荣成博物馆属于免费开放博物馆范畴，经费来源由财政拨款，项目符合《中华人民共和国预算法》中“财政资金用于保障和改善民生、推动经济社会发展”的要求、属于公共财政支持范围。 ③根据《荣成博物馆机构职能编制规定》明确的荣成博物馆职责范围，各项职责内容未提及其他部门承担同类任务，且本项目为延续性项目，不存在项目重复的情况。 ④《荣成博物馆机构职能编制规定》明确由荣成博物馆负责“征集、收藏、展览文物和自然标本，开展对各类文物的发掘、研究、保护和利用工作；承担文物修复、复制以及文创产品的开发和应用工作；承担宣传教育、文化交流、社会培训、青少年研学等工作，传播历史、科学文化和党史知识，进行爱国主义教育；负责本单位管理的公共文化场所及举办的公益活动的安全工作；承担郭永怀事迹陈列教育工作；完成市文化和旅游局交办的其他任务”，项目立项与荣成博物馆部门职责范围相符，属于其部门履职所需。 | ①《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）； ②《荣成博物馆机构职能编制规定》； ③《荣成市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。 | 荣成博物馆提供资料 |
|  |  | 立项程序规范性 (1) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目事前已经过必要的集体决策； ②按照规定程序申请设立，提交的申请材料符合要求； ③项目符合①—②项，得满分；发现一项不符合的，扣0.5分，本项指标扣完为止。 | 1 | ①荣成博物馆自2000年5月建成、2001年12月正式开馆，按照荣成博物馆“三定”制度要求，负责场馆的保安保洁、基础设施维护、展馆建设、布展联系、冬季取暖等具体工作，项目运转产生的费用由财政承担。本项目为延续性项目，荣成博物馆负责具体工作，不再重复申请立项。 ②项目实施过程中，针对电力维修、活动举办、教育基地搭建、费用支付等事项履行荣成博物馆“三重一大”审批流程，程序较为规范，重点工作事项经过集体决策。 | ①《荣成博物馆机构职能编制规定》； ②《“三重一大”事项报告表》。 | 荣成博物馆提供资料 |
|  | 绩效目标 (3) | 绩效目标合理性 (2) | 项目所设定的绩效目标是否与项目实施相符。 | ①项目各年度均设定了绩效目标，发现1次及以上未设定绩效目标的，扣除“绩效目标”指标全部分数； ②目标与项目工作内容具有较高相关性得1分，相关性较差得0.5分、无相关性得0分； ③绩效目标内容完善、切实可行，得1分，每发现一项目标内容不完善的，扣0.5分，至多扣1分。 | 1.5 | 对2022、2023及2024年度的《项目支出绩效目标表》进行核查： ①项目各年度均设定了年度绩效目标。 ②各年度绩效目标与荣成博物馆职责范畴内的保安保洁、基础设施维护、展馆建设、布展联系、冬季取暖等具体运营事项高度相关，本项得1分。 ③2023、2024年度绩效目标较为完善，设定目标切实可行，但是存在2022年度绩效目标内容不完善、仅对年度涉及的工作事项进行了陈列，本项扣0.5分。 | 《项目支出绩效目标表》 | 荣成博物馆提供资料 |
|  |  | 绩效指标明确性 (1) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 | ①项目各年度绩效目标均细化分解为具体的绩效指标，有清晰、可衡量的指标值； ②绩效指标值与项目目标任务数或计划数相对应； ③项目符合①—②项，得满分；发现一项不符合的，扣0.5分，本项指标扣完为止。 | 0 | 对2022、2023及2024年度的《项目支出绩效目标表》进行核查： ①本项目2023、2024年度对总体绩效目标进行了细化，针对保安保洁、基础设施维护、展馆建设、布展联系、冬季取暖等工作内容从经济成本、产出数量、产出质量、产出成本、社会效益、可持续影响、满意度等方面详细设定，各项指标内容清晰，评价标准量化、可衡量。但2022年度成本指标中未设置单项费用目标，无法衡量单项费用支出是否合理，本项扣1分。 ②项目各年度绩效指标内容与项目绩效目标内容一致，经济指标与预算目标一致，服务内容与标准设定合理。 | 《项目支出绩效目标表》 | 荣成博物馆提供资料 |
|  | 预算编制 (4) | 预算编制科学性 (4) | 项目预算编制依据是否充分，是否经过科学论证，用以反映预算编制的准确性。 | ①项目各年度预算额度均按照标准编制，经过科学论证、民主决策，得2分。 ②预算内容与项目内容（保安保洁费、基础设施维护费等费用）匹配，得2分； 本指标每发现一项不符合，扣0.5分，本项指标至多扣2分。 | 4 | ①结合《荣成博物馆财务管理制度汇编》，明确专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，按照从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项，本项目参照历史运营数据申报预算，在文旅局统一履行民主决策流程，预算额度编制较为科学、客观。 ②对《年度资金指标表》进行评价，预算内容与项目内容高度匹配，符合指标要求。 | ①《荣成博物馆财务管理制度汇编》； ②《年度资金指标表》。 | 荣成博物馆提供资料 |
| 过程 (30) | 资金管理 (8) | 资金到位率 (3) | 实际到位资金与预算批复资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①年度平均预算资金到位率均为100%，得满分； ②存在一年预算资金到位率不足100%的，扣1分，本项指标扣完为止。 注：预算资金到位率＝当年实际到位资金/当年预算批复资金×100%。 | 0 | 据统计： 2022年度预算批复金额252万元、到位资金138.8万元，预算资金到位率55.08%； 2023年度预算批复金额272万元、到位资金55.12万元，预算资金到位率20.26%； 2024年度预算批复金额254万元、到位资金25.34万元，预算资金到位率9.98%。 故项目2022—2024年各年度均存在资金到位率小于100%的情形，本指标扣3分。 | ①《项目支出绩效目标表》； ②《博物馆运转经费支出明细表》。 | 荣成博物馆提供资料 |
|  |  | 资金执行率 (3) | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①年度预算执行率均达到100%，得满分； ②存在一年预算执行率不足100%的，扣1分，本项指标扣完为止。 注：预算执行率＝当年实际支出资金/当年实际到位资金×100%。 | 3 | 本项目各年度预算执行率均为100%，满足指标要求。具体如下： 2022年度实际到位资金138.8万元、实际支出资金138.8万元，预算执行率100%； 2023年度实际到位资金55.12万元、实际支出资金55.12万元，预算执行率100%； 2024年度实际到位资金25.34万元、实际支出资金25.34万元，预算执行率100%。 | 《博物馆运转经费支出明细表》 | 荣成博物馆提供资料 |
|  |  | 资金使用合规性 (2) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金使用符合项目预算批复或政策规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ③项目符合①—②项，得满分，发现一项不符合的，扣1分。 | 2 | 经核查，项目严格按照荣成博物馆财务管理制度相关执行，资金使用较为规范，符合指标考核要求。具体如下： ①荣成博物馆财务管理制度对会计核算、岗位管理、预算管理、收入管理、专项资金使用管理等进行了明确约定，本次考核未发现违反资金管理办法的情形。 ②本项目2022—2024年度内累计拨付专项资金219.26万元； ③经核查财务明细账，暂未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①《财务管理制度汇编》； ②《博物馆运转经费支出明细表》。 | 荣成博物馆提供资料 |
|  | 采购管理 (2) | 采购方式适用性 (1) | 采购方式是否按照采购需求特点选择使用，用以反映和考核采购方式适用的合规性。 | ①项目采购方式与预算数额相匹配，属于公开招标数额标准以上项目的，应采用公开招标方式； ②不符合上述情况的，扣除采购管理指标全部分数。 | 0 | 本项目服务范围内的保安保洁工作属于《威海市政府集中采购目录及标准（2025年版）》中的政府集中采购目录范畴、需要履行政府采购程序。同时，分项采购金额低于公开招标数额标准（服务类200万元以上）要求，不属于强制公开招标范围。 但是，经核查项目保安、保洁服务未履行政府采购程序，直接与第三方签署委托合同，采购程序不合规，本指标不得分。 | ①《威海市政府集中采购目录及标准（2025年版）》； ②《物业保洁合同》； ③《保安合同》。 | 荣成博物馆提供资料 |
|  |  | 采购计划备案完整性 (1) | 采购计划是否按照采购需求制定情况进行备案，用以反映和考核采购计划的完整准确性。 | ①采购计划填报内容完整； ②实际采购内容与项目预算一致； ③在政府采购预算批复后2个月内备案政府采购计划，明确采购品目、组织形式、采购方式和采购金额等内容； ④采购计划备案后未做过调整变更； ⑤项目符合①—④项，得满分；发现一项不符合的，扣0.25分，本项指标扣完为止。 | 0 | 鉴于本项目各项服务内容均未履行采购流程，各项委托服务缺少采购计划、未履行备案手续，本指标不得分。 | 现场核查 | 现场核查 |
|  | 合同签订 (10) | 合同签订时效性 (1) | 合同签订时间是否符合政府采购相关政策规定，用以反映和考核采购合同签订的时效性。 | ①在项目中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同，得满分； ②未在规定时间内签订合同的，扣除本项全部分数。 | 0 | 鉴于本项目各项服务内容均未履行采购流程，暂无中标通知环节，本指标不得分。 | 现场核查 | 现场核查 |
|  |  | 合同签订规范性 (5) | 合同签订是否符合政府采购相关政策规定，用以反映和考核采购合同签订的严密性、合规性情况。 | ①项目范围内委托第三方提供服务的，服务合同内容完善、范围全面、责任清晰，本指标得满分； ②每发现一项服务未签订委托服务合同的，发现一次扣1分。 | 5 | 本项目范围内的保安、保洁、垃圾清运、维修、电力维保、消防维保、场馆建设、展览材料采购等均已签订委托服务合同，已签订的各项服务合同能够覆盖各项工作服务范畴，本指标符合绩效考核标准。 | ①《生活垃圾有偿清运、处置协议书》； ②《物业保洁合同》； ③《保安合同》； ④《荣成博物馆中央空调系统清洗合同》； ⑤《电梯维保合同书》； ⑥《建筑消防设施维护保养合同》； ⑦《电力代维服务协议书》； ⑧《物料制作合同》； ⑨《施工合同》。 | 荣成博物馆提供资料 |
|  |  | 合同条款合理性 (4) | 合同内容是否公平、合理，用以反映合同条款的合理性。 | ①合同条款结合项目情况合理编制，未对合同双方增加不合理条件，且合理安排付款节点的，得满分； ②发现任一项不符合的，扣除本项全部分数。 | 4 | 针对项目已签订的各项服务合同进行核查，合同内容较为完善，合同各方职责、服务标准、费用核算及支付等内容明确，本指标不扣分。 | 同上 | 荣成博物馆提供资料 |
|  | 组织实施 (10) | 管理制度健全性 (4) | 项目实施单位的安全保卫管理制度、卫生保洁作业制度、基础设施巡检及维修管理制度、差旅管理制度、布展等活动管理制度、财务管理制度、档案管理制度是否健全，用以反映和考核管理制度建立情况。 | ①制定了完善的相关管理制度或管控措施，得满分； ②安全保卫管理制度、卫生保洁作业制度、基础设施巡检及维修管理制度、差旅管理制度、布展等活动管理制度、财务管理制度、档案管理制度每缺少一项扣0.5分，制度不完善的一项扣0.2分，本项指标扣完为止。 | 4 | 对荣成博物馆提供的保安服务管理条例、保安人员考核细则、保洁员工作管理制度、差旅费管理制度、财务管理制度、“三重一大”制度（含活动管理）进行核查，制度内容较为完善。 | ①《保安服务管理条例》； ②《保安人员考核细则》； ③《保洁员工作管理制度》； ④《差旅费管理制度》； ⑤《财务管理制度》； ⑥《“三重一大”制度》。 | 荣成博物馆提供资料 |
|  |  | 制度执行有效性 (6) | 项目实施是否符合相关管理规定要求，用以反映和考核管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目报销凭证、资金使用计划及审批流程等资料齐全并及时归档； ④项目卫生保洁、安全保卫、维修维护作业严格按照管理制度执行。 ⑤项目符合①—④项，得满分；发现一项不符合的，扣1.5分，本项指标扣完为止。 | 6 | ①结合提供制度及日常考核、绩效自评、问卷调查反馈及现场检查，荣成博物馆在运营期间能够严格按照现有制度规范项目运作，项目未发生违反相关法律法规和相关管理规定的情形。 ②本项目运营期间暂未发生项目预算计划调整情形，不涉及调整手续等内容。 ③项目建立了较为完善的资金使用计划，审批流程齐全。对项目报销票据进行抽查，与荣成博物馆支出明细表能够一一对应。 ④项目卫生保洁、安全保卫工作委托第三方（荣成市城投物业服务有限公司、荣成市保安服务有限公司）负责，结合第三方单位提供的自检资料等凭证，项目能够严格按照制定的管理制度开展专项运维工作。 | ①《客户寻访记录本》； ②《博物馆运转经费支出明细表》及报销票据抽查情况； ③满意度调查问卷反馈情况； ④现场检查情况。 | 荣成博物馆提供资料、现场核查、线上调研 |
| 产出 (35) | 产出数量 (5) | 设备设施维护保养工作完成率 (2) | 考核建筑设施、空调、电梯、灯具、消防设施、安全出口标志、应急照明设备、布展等设施设备的维修养护工作完成情况。 | 重点考核设施、空调、电梯、灯具、消防设施、安全出口标志、应急照明设备、布展设施设备等是否按照计划目标要求完成维修养护任务。 ①若均完成年度工作计划，则得满分； ②有一项未及时完成出现被投诉、上级检查通报情形的，扣0.5分，本项指标扣完为止。 | 2 | ①经核查，项目范围内设施设备均能满足绩效目标设定的设施维修及时率100%、设备验收合格率100%等年度计划，满足指标考核要求。 ②经核查，项目2022—2024年度未发生因设施设备损坏未及时修复，造成投诉或上级通报的情形。 | ①《项目支出绩效目标表》； ②满意度调查问卷反馈情况； ③现场检查情况。 | 荣成博物馆提供资料、现场核查、线上调研 |
|  |  | 日常运行工作完成率 (3) | 考核物业管理（保安保洁）在日常工作完成是否及时到位。 | 重点考核保安巡逻、卫生清扫、垃圾清运等日常工作规模及标准是否按照计划目标要求完成。 ①若均完成年度工作计划，则得满分； ②有一项未及时完成出现被投诉、上级检查通报情形的，扣1分，本项指标扣完为止。 | 3 | ①根据满意度调查问卷反馈及现场检查，项目范围内保安巡逻及卫生清扫、垃圾清运等日常工作能够按照计划目标及时完成，满足指标考核要求。 ②经核查，项目2022—2024年度未发生因安全保卫、卫生保洁等物业管理工作不到位，造成投诉或上级通报的情形。 | ①满意度调查问卷反馈情况； ②现场检查情况。 | 现场核查、线上调研 |
|  | 产出质量 (5) | 质量达标率 (5) | 对服务质量进行考核，以判定其是否切实符合行业标准。 | ①项目范围内的设施设备完好率大于98%，得满分。 ②设备设施完好率较98%每降低1%，扣0.5分，本项指标扣完为止； ③评价周期内发生文物安全事故的，本项指标不得分。 注：设备设施完好率=（完好设备数/总设备数）×100%， | 5 | ①经现场检查，未发现设施设备损坏未及时修复的情形。 ②项目2022—2024年度未发生文物安全事故情形，符合指标考核要求。 | 现场检查情况。 | 现场核查 |
|  | 产出时效 (5) | 完成及时性 (5) | 对荣成博物馆在面对突发情形的响应速度及日常物业工作完成的及时性进行评价。 | ①项目日常维修维护、展览布展、卫生保洁能够按照合同约定及时完成，得满分。 ②每发现一次不符合的。扣1分，本项指标扣完为止。 | 5 | 根据第三方单位及荣成博物馆自检情况，结合满意度调查问卷反馈，本项目2022—2024年度未发生卫生保洁、安全保卫及博物馆维修维护、展览布展工作履行不到位的情形。 | ①满意度调查问卷反馈情况； ②现场检查情况。 | 现场核查、线上调研 |
|  | 产出成本 (20) | 人工成本控制情况 (10) | 评价荣成博物馆选用的保安、保洁单位成本是否符合当地市场行情，是否存在价格虚高或过低情形。 | ①若保安、保洁人员薪酬标准较荣成市执行的最新人力资源市场工资价位中位值偏差小于5%，得满分； ②若保安、保洁人员薪酬标准较荣成市执行的最新人力资源市场工资价位中位值偏差大于等于5%、小于10%，且无正当理由的，扣2分； ③若保安、保洁人员薪酬标准较荣成市执行的最新人力资源市场工资价位中位值偏差大于等于10%、小于20%，且无正当理由的，扣4分； ④若保安、保洁人员薪酬标准较荣成市执行的最新人力资源市场工资价位中位值偏差大于等于20%、小于30%，且无正当理由的，扣6分； ⑤若保安、保洁人员薪酬标准较荣成市执行的最新人力资源市场工资价位中位值偏差大于等于30%，且无正当理由的，本指标不得分。 | 10 | ①根据签订的保安及保洁委托合同，当前荣成博物馆保安人员薪酬3760元/月/人，保洁管理员薪酬标准3600元/月、其他保洁人员薪酬标准2300元/月/人。 ②根据《威海市人力资源和社会保障局关于发布威海市2023年人力资源市场工资价位的通知》（威人社字〔2024〕26号），保卫及辅助警务人员薪酬中位数40611元/年（折合3384.25元/月）、环境卫生服务人员薪酬中位数35273元/年（折合2937.41元/月），计算保安、保洁人员薪酬标准较行业数据偏差为6.67%。 同时，针对荣成市物业招聘市场进行线上及线下调研，荣成市保洁人员平均工资2300-3000元/月，安保人员根据岗位需求不同平均工资在2500-4500元/月。对存在偏差情形进行分析，因本项目作为荣成市游客往来参观重点，卫生保洁质量要求较高，偏差较为合理，与荣成市用工成本基本相符，本指标暂不扣分。 | ①《物业保洁合同》； ②《保安合同》； ③《威海市人力资源和社会保障局关于发布威海市2023年人力资源市场工资价位的通知》（威人社字〔2024〕26号）。 | 荣成博物馆提供资料、市场调研 |
|  |  | 专项委托事项成本控制情况 (4) | 考核博物馆在电梯维修保养费用、消防维保等专项维保项目的成本控制能力。 | ①对荣成市及周边区域相关专项委托的费用标准进行调研，实际委托价格高于调研价10%以内的，得满分； ②实际委托价格高于调研价格10%、小于20%，且无正当理由的，扣2分； ③实际委托价格高于调研价格20%及以上，且无正当理由的，扣4分。 | 4 | ①经梳理，项目2022—2024年度电梯维修保养费用4600元/年/座、消防维保3000元/年。 ②电梯维保调研：日常保养（清洁、润滑、调整、检查等常规项目）年度日常保养费用约为2300—5000元，年检费用500元/部/年、保险费用200元/部/年，合计约为3000—5700元/部/年。 ③消防维保调研：根据消防维保对象不同，维保费用存在较大差异，大型公共建筑消防维保费用约为0.4元/平方米/年，本项目总建筑面积2.8万平方米，消防维保费用应控制在1.12万元/年以下。 综上所述，本项目电梯维修保养费用、消防维保费用低于市场调研价格，符合指标考核要求。 | ①《电梯维保合同书》； ②《建筑消防设施维护保养合同》； ③市场调研情况。 | 荣成博物馆提供资料、市场调研 |
|  |  | 活动成本控制情况 (6) | 评估博物馆举办各类展览、活动等的成本控制效果。 | ①对项目布展活动、维修维护、布展建设费用凭证进行核查，剔除不合理成本，与项目实际发生成本进行对比，偏差小于5%，得满分； ②若核定总活动成本与项目实际发生成本偏差大于等于5%、小于10%，且无正当理由的，扣2分； ③若核定总活动成本与项目实际发生成本偏差大于等于10%、小于20%，且无正当理由的，扣4分； ④若核定总活动合理成本与项目实际发生成本偏差在20%及以上，且无正当理由的，扣2分。 ⑤上述各项费用金额超出当年度预算目标对应金额的，每出现一次扣0.5分。 | 6 | ①对荣成博物馆2022—2024年度的活动举办、布展、维修维护相关费用进行梳理： 2022年度基础设施维护费17.00万元、展馆建设费18.83万元、布展联系费6.78万元； 2023年度基础设施维护费0.55万元、布展联系费4.97万元； 2024年度基础设施维护费12.31万元、展馆建设费4.95万元、布展联系费6.58万元； 上述费用报销凭证齐全，具体支出用途与费用分类相符，未发现不合理成本。 ②对各项费用预算目标进行梳理： 2022年度绩效目标未明确； 2023年度绩效目标中基础设施维护费29.4万元、布展联系费15万元； 2024年度绩效目标中基础设施维护费10万元/项、展馆建设费8万元、布展联系费5万元； 对上述绩效目标与实际支出情况进行对比，未发现成本控制不到位、超支的情形。 | ①《项目支出绩效目标表》； ②《博物馆运转经费支出明细表》； ③项目财务凭证资料。 | 荣成博物馆提供资料、现场检查 |
| 效益 (25) | 社会效益 (6) | 活动承办情况 (6) | 评估荣成博物馆运转经费项目实施带来的社会效益。 | ①文化传承与教育：博物馆通过宣讲等方式，传承和弘扬当地文化，年均宣讲场次大于40场的，得4分；每缺少1次扣0.1分。 ②共建合作：博物馆与高校、企业或单位联合组织关于精神弘扬、思想政治培训等正面活动、展览的，年均活动场次大于10场的，得2分；每缺少一次扣0.2分。 | 6 | 据统计，荣成博物馆2022—2024年积极开展宣讲、展览、纪念等活动，本项指标得满分，具体如下： ①荣成博物馆2022—2024年度累计开展宣讲活动139场、年均宣讲场次约45场，大于指标要求的40场/年。 ②荣成博物馆2022—2024年度累计开展展览、纪念及宣传活动50场，年均活动场次16场，大于指标要求的10场/年。 | ①《年度工作总结》； ②《年度市级预算项目绩效自评表》。 | 荣成博物馆提供资料 |
|  | 经济效益 (2) | 陈列馆培训费收入情况 (2) | 评估荣成博物馆陈列馆开展培训活动所获得的收入情况。 | ①对于2022—2024年度郭永怀事迹陈列馆各年度的培训费非税收入均能达到年度预算目标金额及以上的，得满分。 ②在2022—2024年度中出现1次及以上培训费非税收入未达到年度预算目标金额，且偏差小于10%的，扣0.5分； ③在2022—2024年度中出现1次及以上培训费非税收入未达到年度预算目标金额，且若偏差大于等于10%、小于20%的，扣1分； ④在2022—2024年度中出现1次及以上培训费非税收入未达到年度预算目标金额，且偏差大于等于20%的，本项指标不得分。 | 2 | 据统计，荣成博物馆各年度实际非税收入均大于预算目标金额，本指标得满分。具体如下： ①2022年度目标金额10万元、实际收入14.20万元； ②2023年度目标金额20万元、实际收入40.72万元； ③2024年度目标金额22万元、实际收入27.80万元。 | 《2022—2024年非税收入收支情况表》 | 荣成博物馆提供资料 |
|  | 可持续影响 (7) | 游客量变化情况 (7) | 评估荣成博物馆在项目实施后对地方文化发展产生的影响。 | ①博物馆通过活动宣传等方式，2024年度游客数量大于等于2022年度游客数量的，得满分。 ②2024年度游客数量低于2022年度游客数量、但减少幅度小于等于5%的，扣2分； ③2024年度游客数量低于2022年度游客数量、但减少幅度在5%—10%（含10%）的，扣4分； ④2024年度游客数量低于2022年度游客数量10%以上的，本项指标不得分。 | 7 | 根据《2022—2024年参观人数统计表》，荣成博物馆2022年接待游客18万人、2023年接待游客35万人、2024年接待游客47.6万人，年度游客数量增长显著，反映博物馆活动宣传及承办成效显著，不存在2024年游客数量低于2022年游客数量情形，本指标得满分。 | 《2022—2024年参观人数统计表》 | 荣成博物馆提供资料 |
|  | 满意度 (10) | 服务对象满意度 (10) | 反映服务对象对荣成博物馆各项服务的满意程度。 | 根据博物馆游客对项目各方面情况反馈的满意程度进行打分： ①满意比例超过95%（含95%），得满分； ②每降低1%（不足1%按1%计算），扣1分，本项指标扣完为止。 | 10 | 本项目通过线上问卷调查方式，对来访学生团队、活动合作社团及其他来访游客就博物馆各项服务的满意度进行调查，收集满意度调查问卷90份，其中86份“非常满意”、2份“较为满意”，2份“满意”，无“不满意”情形，满意比例达100%，本指标得满分。 | 《满意度调查问卷》 | 线上调研 |
| 合计 |  |  |  |  | 91.5 |  |  |  |

- 附件3：调查问卷情况

- 调查问卷反馈情况汇总

一、基本情况

1．您的身份是：[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．学生 | 2 | 2.22% |
| B．参观游客 | 34 | 37.78% |
| C．社会团体成员 | 25 | 27.78% |
| D．其他 | 29 | 32.22% |
| 本题有效填写人次 | 90 |  |

2．荣成博物馆带给您的整体感受是（包括卫生、安保、设施设备、展览内容等的综合感受）：[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．非常满意 | 84 | 93.33% |
| B．满意 | 6 | 6.67% |
| C．一般 | 0 | 0% |
| D．不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 90 |  |

二、保洁服务评价​

1．您对博物馆内公共区域（展厅、走廊、休息区）的卫生质量是否满意？[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．非常满意 | 83 | 92.22% |
| B．满意 | 6 | 6.67% |
| C．一般 | 1 | 1.11% |
| D．不满意 | 0 | 0% |
| E．非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 90 |  |

2．您认为博物馆卫生间的清洁状况如何？​[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．干净无异味，设施完好 | 86 | 95.56% |
| B．较为干净，偶尔有小污渍 | 3 | 3.33% |
| C．一般，存在异味或污渍 | 1 | 1.11% |
| D．不太干净，卫生状况较差 | 0 | 0% |
| E．非常差，严重影响使用 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 90 |  |

3．当您发现馆内存在垃圾未及时清理、地面有水渍等情况时，保洁人员的响应速度如何？​[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．立即处理 | 84 | 93.33% |
| B．短时间内处理 | 6 | 6.67% |
| C．较长时间才处理 | 0 | 0% |
| D．未处理 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 90 |  |

4．您对工作人员的服务态度评价如何？​[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．热情礼貌，主动服务 | 88 | 97.78% |
| B．态度良好，有求必应 | 2 | 2.22% |
| C．一般，无明显服务意识 | 0 | 0% |
| D．态度冷漠，沟通困难 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 90 |  |

三、保安服务评价​

1．您在参观过程中，是否感受到保安人员的巡逻保障？[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．经常看到，安全感强​ | 84 | 93.33% |
| B．偶尔看到，有一定保障​ | 5 | 5.56% |
| C．很少看到，缺乏安全感​ | 0 | 0% |
| D．从未看到​ | 1 | 1.11% |
| 本题有效填写人次 | 90 |  |

2．当遇到突发事件（如人员冲突、设备故障等）时，您认为保安人员的应急处理能力如何？​[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．反应迅速，处理得当​ | 81 | 90% |
| B．能及时应对，但处理不够完善​ | 3 | 3.33% |
| C．反应较慢，处理效果不佳​ | 0 | 0% |
| D．未采取有效措施 | 0 | 0% |
| E．未遇到突发事件 | 6 | 6.67% |
| 本题有效填写人次 | 90 |  |

3．保安人员在出入口安检、秩序维护等工作中的表现是否规范？​[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．非常规范，严谨细致​ | 88 | 97.78% |
| B．比较规范，符合要求​ | 1 | 1.11% |
| C．一般，存在疏漏​ | 1 | 1.11% |
| D．不规范，问题较多​ | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 90 |  |

4．您与保安人员沟通时，对方的态度如何？​[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．耐心友好，积极协助​ | 87 | 96.67% |
| B．态度正常，完成本职工作​ | 3 | 3.33% |
| C．缺乏耐心，敷衍了事​ | 0 | 0% |
| D．态度恶劣，难以沟通​ | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 90 |  |

四、维修维护服务评价​

1．您在参观时，是否遇到过馆内设施（如灯光、展柜、休息座椅、电梯等）损坏的情况？[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．经常遇到 | 19 | 21.11% |
| B．偶尔遇到 | 1 | 1.11% |
| C．很少遇到 | 14 | 15.56% |
| D．从未遇到 | 56 | 62.22% |
| 本题有效填写人次 | 90 |  |

2．如果遇到设施损坏，您是否向工作人员反馈？[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．是 | 71 | 78.89% |
| B．否（若选 “否”，请直接跳至第4题） | 19 | 21.11% |
| 本题有效填写人次 | 90 |  |

3．反馈后，维修维护人员的响应时间和维修效果如何？[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．迅速响应，维修彻底 | 68 | 95.77% |
| B．较快响应，基本修复 | 2 | 2.82% |
| C．响应较慢，维修效果一般 | 1 | 1.41% |
| D．未响应或未修好 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 71 |  |

4．您认为博物馆目前的设施维修维护工作存在哪些问题？（可多选）[多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．维修不及时 | 17 | 18.89% |
| B．维修后质量不佳，易再次损坏​ | 16 | 17.78% |
| C．缺乏日常巡检，设施故障频发​ | 6 | 6.67% |
| D．其他（请注明）​ | 54 | 60% |
| 本题有效填写人次 | 90 |  |

五、非常感谢您抽出宝贵时间参与本次调查，您的反馈对我们至关重要。综合前面所涉及的博物馆服务及运营相关内容，请您对博物馆的服务质量与运营水平给出整体评价：[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 86 | 95.56% |
| 较为满意 | 2 | 2.22% |
| 满意 | 2 | 2.22% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 90 |  |

六、改进建议对于提升博物馆服务质量，您有哪些具体建议？

无反馈。

- 附件4：调研情况

- 荣成博物馆运转经费项目价格调研

一、周边地区博物馆运转经费调研

| 地区 | 名称 | 基本情况 | 运转经费支出标准及金额详情 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滨州市 | 滨州市博物馆 | 管理及作业人员、日常经营 | 2024年支出预算430.42万元，其中基本支出279.92万元，涵盖人员工资福利（如新进、转正定级、岗位变动及薪级调整带来人员支出增加）、日常商品和服务支出等；项目支出150.50万元。事业运行经费财政拨款预算为22.50万元，较2023年减少0.15万元，下降0.66%。 |
| 潍坊市寿光市 | 寿光市博物馆 | 承担文物收藏、展示及免费开放职能 | 1.资金来源：市级财政专项拨款； 2.核心运转经费：公共文化服务工作经费300.5万元，专项用于博物馆免费开放、社会教育活动等日常运营保障。 |
| 潍坊市昌乐县 | 昌乐县博物馆 | 以蓝宝石文化、远古文化为展示特色，承担文物普查与文化传播职能 | 1.资金来源：一般公共预算拨款，2024年预算总额298.6万元； 2.功能分类支出：文化旅游体育与传媒支出245.3万元、社会保障和就业支出32.7万元、卫生健康支出10.2万元、住房保障支出10.4万元。 |
| 淄博市桓台县 | 桓台县博物馆 | 以地方历史文物收藏保护为核心职能 | 年度日常运转经费287.5万元，历史投入含安防系统129.5万元、展厅装修158万元。 |
| 青岛市 即墨区 | 青岛市即墨区博物馆 | 保障博物馆正常运行，发挥文物管理、文物保护、宣传教育、免费开放服务 | 2023年预算中，博物馆运行及文物保护管理工作总成本预算为260万元 |
| 临沂市沂水县 | 沂水县博物馆 | 承担文物数字化保护及展览展示职能 | 2024年重点运转项目经费170万元，用于展厅改造升级及新展馆场地建设。 |
| 江西省 | 上高县博物馆 | 承担文物收藏、保护、研究和展示职能 | 2023年支出预算168.71万元，其中基本支出94.11万元，项目支出74.60万元。涉及博物馆运行经费70万元、免费开放补助资金50.5万元等 |

二、人工成本调研

《威海市人力资源和社会保障局关于发布威海市2023年人力资源市场工资价位的通知》（威人社字〔2024〕26号）明确，保卫及辅助警务人员薪酬中位数40611元/年（折合3384.25元/月）、环境卫生服务人员薪酬中位数35273元/年（折合2937.41元/月）。

三、电梯维保调研

| 地区 | 项目名称 | 电梯维保单价 |
| --- | --- | --- |
| 淄博市 | 高青县人民检察院 | 7000元/部 |
| 济南市 | 山东省应急管理厅机关 | 6960元/部 |
| 济南市 | 济南市槐荫区人民法院 | 6800元/部 |
| 济南市 | 千佛山社区卫生服务中心 | 6500元/部 |
| 临沂市 | 沂水县全民健身中心 | 年度日常保养费用5000元、年检及保险费用700元/部/年，合计5700元/部 |
| 枣庄市 | 枣庄市第一中学 | 5600元/部 |
| 青岛市 | 青岛市民建设中心项目 | 年度维修检修、保险合计5500元/部 |
| 日照市 | 岚山航贸综合服务中心 | 年度日常保养费用约为4800元、年检费用400元/部/年，合计5200元/部 |
| 威海市 | 威海华新物业文兴嘉苑项目 | 2800元/部 |
| 淄博市 | 淄博市特殊教育中心 | 2760元/部 |